## 2025
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | DATE | Heure RDV Fédé --- Lieu et heure de rendez vous terrain | TECH FD | Apprentis/stage. | DEV - DIR FD | GPP/ bénévoles | AAPPMA concernées | CT ou autres | PG | MS | FE ou APT | VG | LT | BD | CH | PM | Toyota | Jumpy | KM AR | XL2e | YL2e | Xl93 | YL93 | codeRSPP | code SIE
LOIRE | Bras Coulaizes | MONTROND LES BAINS | Aval et amont du gué (aval Pouillon) | 1 | LIFE | 2025-05-20 | 07h30 FD- 08h30 sur site | PG MS | FE |  | YG PC | Gaule Forézienne St Etienne B et MLB | CD42 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 33 |  |  | 796623 | 6502873
RHINS | Gantet | VIOLAY | Le Chevalier - (76) | 1 | RSPP | 2025-05-21 | 07h00 FD - 08h15 Gantet la Truche; 14h00 Loise à Essertines | PG MS | FE |  | YG PC | TRF montagne matin | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 174 | 755477 | 2098005 | 803875.61 | 6530307.48 | 76 | 4014060
CHANASSON | Chanasson | CIVENS | Montjean - (124) | 2 | [7 empty] | GF Feurs | SMAELT | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 174 | 749248 | 2089427 | 797579.51 | 6521790.45 | 124 | 4407016
LOISE | Loise | ESSERTINES EN DONZY | Vieille Cure - 125 | 3 | [7 empty] | TRF montagne matin |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 174 | 755550 | 2085805 | 803844.9 | 6518118.3 | 125 | 4407008
FURAN | Malval | FOUILLOUSE (LA) | Le Goutaillis | 1 | SEM | 2025-05-22 | 07h30 FD - 08h00 Pont de la RD102 amont la Fouillouse | PG MS | FE |  | YG PC | Gaule Forézienne St Etienne B et MLB | SEM | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 803901 | 6490258
|  |  | Chantallouette, seuil dérasé | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 803260 | 6489919
| Rieudelet |  | Amont aval A72 | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 804173 | 6488025
LIZERON | Lizeron | SAINT-ETIENNE | St Victor, amont confl Rosay et STEP | 4 | [7 empty] | Martins Pêcheurs Rouchons |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 750965 | 2051195 | 798970.21 | 6483580.33
|  |  | Le Bréat, 500 m amont STEP | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 751305 | 2051035 | 799308.52 | 6483417.59
LOISE | Charpassonne | COTTANCE | Le Reynard -(288) | 1 | RSPP | 2025-05-26 | 07h00 FD - 08h15 Charpassonne le Reynard au pont; 13h30 Couzon au Pt de Chatelus | PG MS | FE | 1 | YG PC | TRF montagne matin | SMAELT | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 752838 | 2088865 | 801161.41 | 6521198.46 | 288 | 4010150
COISE | Couzon | CHATELUS | Côte Ratier, Châtelus - (128) | 2 | [7 empty] | Gaule Chazelloise | SIMA Coise | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 100 | 765320 | 2067990 | 813454.26 | 6500237.2 | 128 | 4406002
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-02 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE +1 |  | YG PC | / | à définir
AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon - (108) | 1 | RSPP | 2025-06-03 | 07h00 FD - 08h15 Isable à Blanchardon | PG MS | FE +1 |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 721626 | 2109668 | 770155.1 | 6542247.06 | 108 | 4408002
|  |  | Stade de foot | 2 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 722534 | 2107866 | 771046.98 | 6540439.04
|  | CREMEAUX | Moulin de la Roue | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 725190 | 2104079 | 773668.37 | 6536633.08
|  | SAINT-POLGUES | Padègue | 4 | [7 empty] | Pêcheurs de l'Aix |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 726191 | 2102209 | 774652.56 | 6534756.35
|  | SOUTERNON | Le Pont RD18 | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 727327 | 2101057 | 775777.71 | 6533595.8
GIER | Gâ | DOIZIEUX | Scie de Granjean (53) | 1 | SEM | 2025-06-04 | 07h00 FD _ 08h00 Gâ à Doizieux, Scie de Granjean | PG MS | FE +1 |  | YG PC PV | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 776446 | 2047706 | 824396.91 | 6479877.84
| Dorlay |  | Les Scies | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 776408 | 2048020 | 824361.62 | 6480191.86
| Bois du Bœuf |  | Mayossey, Sordière, aval chemin | 3 | postCrue | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 775962 | 2048234 | 823917.87 | 6480409.46
| Dorlay |  | Les Ayats | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 776087 | 2049745 | 824055.61 | 6481917.96
| Frachure |  | Amont Doizieux | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 776340 | 2049979 | 824310.35 | 6482149.58
| Mornante | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Amont pont de La Jacotte | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 104 | 776410 | 2051988 | 824397.38 | 6484156.08
AIX | Isable | SOUTERNON | le Trouillet - (109) | 1 | RSPP | 2025-06-05 | 07h00 FD - 08h15 Isable le Trouillet h13h30,14h00 Les Longes RD21 | PG MS | FE +1 | 1 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 114 | 729694 | 2100009 | 778133.61 | 6532528.71 | 109 | 4012020
|  | AMIONS | Magneux, amont A89 | 2 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 114 | 731658 | 2096854 | 780068.99 | 6529359.98
|  | POMMIERS | Les Longes RD21 (295) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 114 | 733107 | 2093690 | 781489.77 | 6526186.63 | 295 | 4408007
| Argent |  | Pont d'Argent pont D1 | 4 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 114 | 734678 | 2092652 | 783050.49 | 6525136.26
BONSON | Bonsonnet | LURIECQ | Fougerols (116) | 1 | RSPP | 2025-06-06 | 07h00 FD - 08h00 Bonsonnet Fougerols | PG MS | FE +1 |  | YG PC | gardon forézien | LFA CT MBA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 60 | 735438 | 2050585 | 783452.97 | 6483102.78 | 116 | 4406000
| Bonson | ST NIZIER DE FORNAS | Fournier, Talarand - (23) | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 60 | 737192 | 2045709 | 785163.95 | 6478216.62 | 23 | 4008100
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-09 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE +1 |  | YG PC | / | à définir
LIMONY | Fayon | VERANNE | La Camière | 1 | postCrue | 2025-06-10 | 07h00 FD - 08h30 Fayen au pont de la Camière | PG MS | FE +1 |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 780896 | 2043723 | 828808.63 | 6475860.84
|  | MACLAS | Limonne | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 783854 | 2041500 | 831744.78 | 6473614.84
| Limony |  | Pont de la Pierre, aval du pont | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 785515 | 2041655 | 833405.46 | 6473755.54
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Veauvignères | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 786533 | 2044975 | 834450.75 | 6477063.61
|  |  | Amont Croisement RD79/RD503 | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 787074 | 2045214 | 834993.26 | 6477297.76
|  |  | Le Bonnardaux, bois Gonon | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 788038 | 2045705 | 835960.49 | 6477780.06
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Moulin Pinay (105) | 1 | RSPP | 2025-06-11 | 07h00 FD 08h30 Pont RD52 à St Bonnet | PG MS | FE +1 |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 202 | 717038 | 2126793 | 765716.52 | 6559395.06 | 105 | 4410004
|  |  | Chez bassin aval Pt Demain | 2 | postSech | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 202 | 718458 | 2127356 | 767140 | 6559945.5
RENAISON | Tâche | SAINT-RIRAND | Queue barrage, dessableur | 3 | ContEcol | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 202 | 717618 | 2118593 | 766226.48 | 6551197.71
| Rouchain | NOES Les | Le blanc Marymbe | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 202 | 718449 | 2115795 | 767032.99 | 6548395.27
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Vernay Amt du pont | 1 | PostPoll | 2025-06-12 | 07h00 FD _ 08h00 Verrières en Forez pont du Vernay | PG MS | FE +1 |  | YG PC | gaule montbrisonnaise | LFA CT MBA | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 729001 | 2064597 | 777140.91 | 6497155.96
|  |  | Pont la Feuillat | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 730073 | 2064908 | 778214.52 | 6497457.56
|  |  | Pont de Beauvoir | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 730714 | 2064574 | 778852.08 | 6497118.43
|  |  | Drutel aval pont Arpheuil | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 731609 | 2064692 | 779747.23 | 6497228.71
|  | LEZIGNEUX | Le Pont, amont lagune | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 734190 | 2064287 | 782322.33 | 6496802.18
| Curraize | ST GEORGES HVILLE | les Graviers | 6 | postSech | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 62 | 737219 | 2062989 | 785337.44 | 6495479.68
BONSON | Bonson | SAINT-MARCELLIN-E.F | Chantegrillet, amont passerelle | 1 | Amgt | 2025-06-13 | 07h00 FD _ 07h45 Passerelle de Chantegrillet | PG MS | FE +1 | VG + 1 | YG PC | gardon forézien | LFA CT MBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 745327 | 2054821 | 793368.42 | 6487250.69
|  |  | Le Bled aval pt - (24) | 2 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 744790 | 2054047 | 792825.36 | 6486482 | 24 | 4008400
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-16 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | 1 stag | VG | YG PC | / | à définir |  |  |  | 1
AIX | Font d'Aix | CHAUSSETERRE | Chabaud | 1 | CTAIX | 2025-06-17 | 07h00 FD - 08h15 Amont plan d'eau Chausseterre, Chabaud | PG MS | 1 stag |  | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 176 | 712633 | 2100803 | 761095.32 | 6533466.51
|  | SAINT-ROMAIN-D'URFE | Génétines Fican | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 176 | 714445 | 2100160 | 762900.17 | 6532808.77
|  |  | La Combe La Caure (294) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 176 | 715990 | 2100144 | 764443.59 | 6532779.71 | 294 | 4408006
| Machabré |  | Tavat, pont reliant Péa | 4 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 176 | 717046 | 2099783 | 765495.54 | 6532410.11
|  | CHAMPOLY | Pont du Machabré | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 176 | 715851 | 2097808 | 764284.92 | 6530447.08
VALENCIZE | Valencize | PELUSSIN | Aval pt Olagnière | 1 | postCrue | 2025-06-18 | 07h00 FD - 08h30 Pont d'Olagnière Valencize | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 132 | 781290 | 2051343 | 829267.14 | 6483470.14
|  |  | Pont du Mas | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 132 | 782653 | 2050583 | 830622.34 | 6482699.25
| Scie |  | La Scie amt pt - (61) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 132 | 780753 | 2049242 | 828712.78 | 6481375.71 | 61 | 6820167
|  |  | Pont de Brondelle | 4 | postCrue | [8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 132 | 781709 | 2049315 | 829668.47 | 6481440.5
VERIN | Vérin | VERIN | Clos Bouche pt SNCF | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 132 | 788982 | 2053248 | 836967.87 | 6485307.73
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet | 1 | Amgt | 2025-06-19 | 07h00 FD _ 08h15 Pont du Monet amont plan d'eau Usson | PG MS | 1 stag |  | YG PC | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 78 | 726715 | 2044915 | 774690.29 | 6477512.34
|  |  | Salette aval plan d'eau | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 78 | 726455 | 2044525 | 774427.24 | 6477124.92
|  |  | Bourreau,- (28) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 78 | 724590 | 2042970 | 772550.85 | 6475587.26 | 28 | 4003650
|  |  | Moulin Chandy | 4 | Amgt | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 78 | 723451 | 2042558 | 771409.45 | 6475185.33
GIER | Janon | SAINT-ETIENNE | Rue Carcaret | 1 | SEM | 2025-06-20 | 07h30 FD _ 08h30 Paradis confluence Langonand Janon | PG MS | 1 stag | VG | YG PC PV | Gier Pilat Pêche | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 764255 | 2049742 | 812235.02 | 6482015.7
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-23 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | 1 stag | 1 | YG PC | / | à définir
GIER | Gier | VALLA-EN-GIER (LA) | Les Sagnes, Chez Colomb | 1 | postCrue | 2025-06-24 | 07h00 FD - 08h30 Gier amont Les Sagnes confluence Fare | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | Truite du Gier et du Ban | SEM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 82 | 773215 | 2046830 | 821161.58 | 6479030.2
| Bonnefond |  | Les Sagnes, 20 m amont Gier | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 82 | 773398 | 2046735 | 821343.59 | 6478933.73
| Fare |  | Pralong, aval route reliant Chazot | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 82 | 773219 | 2046546 | 821163.16 | 6478746.44
| Gier |  | Barrage du Piney, 150 m en aval | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 82 | 771373 | 2049702 | 819345.79 | 6481915.14
SEMÈNE | Semène | ST GENEST MLFX | Pont du Mas - (134) | 1 | RSPP | 2025-06-25 | 07h00 FD - 08h15 Pont du Mas RD22 sur la Semène - 14h30 Déôme à Bobigneux | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 102 | 764649 | 2040061 | 812546.27 | 6472340.79 | 134 | 4004500
| Ecotay | MARLHES | Les Forêts CPIE - (135) | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 102 | 760865 | 2032480 | 808701.49 | 6464799.48 | 135 | 4405007
DUNIÈRE | Dunerette | SAINT-REGIS-DU-COIN | Fleury, aval RD74 | 3 | postCrue | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 102 | 764999 | 2033444 | 812839.64 | 6465727.33
DÉÔME | Déôme | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | Bobigneux | 4 | [7 empty] | Gaule Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 102 | 771229 | 2033294 | 819062.26 | 6465524.43
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | Le Sapt, D501 - (1035) | 1 | RSPP | 2025-06-26 | 07h00 FD - 08h00 Pont du Sapt amont barrage - 14h00 Les Fabriques à Jonzieux | PG MS FD43: SN et PR | 1 stag | VG + 1 | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 763525 | 2039165 | 811415.74 | 6471455.24 | 1035 | 4405057
|  |  | La Boucharatte, aval Gauds | 2 | ImpBar | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 760424 | 2038068 | 808308.44 | 6470385.71
|  | JONZIEUX | Les Fabriques - (60) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 759820 | 2036355 | 807690.47 | 6468679.53 | 60 | 4004520
DÉÔME | Argental | BOURG-ARGENTAL | Argental, amont bourg | 1 | postCrue | 2025-06-27 | 07h00 FD - 08h15 Argental à Argental amont bourg | PG MS | 1 stag |  | YG PC | Gaule Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 126 | 772982 | 2036159 | 820837.94 | 6468371.65
| Paraine | GRAIX | Boissonnet | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 126 | 774977 | 2040747 | 822870.07 | 6472938.15
| Ternay | COLOMBIER | Amt taillis vert | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 126 | 777805 | 2039454 | 825684.3 | 6471622.32
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-30 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Moulin Roué -(137) | 1 | RSPP | 2025-07-01 | 07h00 FD - 08h15 Moulin Roué amont barrage Dorlay | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC PV | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 775300 | 2050615 | 823276.77 | 6482793.83 | 137 | 6850120
|  |  | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 775776 | 2052352 | 823767.09 | 6484525.13
|  |  | Moulin Pinte -(239) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 775735 | 2053271 | 823733.95 | 6485443.61 | 239 | 6820149
|  | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Les Fabriques amont du pont | 4 | PostPoll | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 775935 | 2054850 | 823947.19 | 6487019.41
|  | GRAND CROIX (LA) | Les Blondières | 5 | SEM | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 774865 | 2058020 | 822905.19 | 6490195.52
AIX | Ban | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Montgrenier, Amont Carderie | 1 | CTAIX | 2025-07-02 | 07h00 FD - 08h30 ancienne Carderie sur le Ban à St Just | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 716815 | 2103455 | 765295.88 | 6536080.62
| Boën |  | Chantelot - (292) | 2 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150 | 716675 | 2102178 | 765145.19 | 6534806 | 292 | 4011400
| Divers | à définir | à définir pêche reportée de juin | 3 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 150
SORNIN | Bézo | CHARLIEU | St Nicolas La Douze - (102) | 1 | RSPP | 2025-07-03 | 07h00 FD - 08h45 St Nicolas Charlieu, 350 m aval pont accès rive gauche | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC | Amis du Sornin | SYMISOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 196 | 742671 | 2130707 | 791359.33 | 6563088.05 | 102 | 4015190
GIER | Couzon | SAINTE CROIX EN JAREZ | Aval confluence Boissieux | 1 | SEM | 2025-07-04 | 07h00 FD - 08h30 St Croix, confluence Boissieux | PG MS | FE |  | YG PC PV | Association Ripagérienne | SEM | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 136 | 780316 | 2055907 | 828332.95 | 6488038.09
|  | CHATEAUNEUF | L'Hermitte, station AEP | 2 | postCrue | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 136 | 779092 | 2059575 | 827141.36 | 6491713.04
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-07-07 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
AIX | Noyer | SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE | La Gasse, Bois de Fragne | 1 | CTAIX | 2025-07-08 | 07h00 FD - 08h30 La Gasse, amont RD44 | PG MS | FE | 1 | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 182 | 711645 | 2104370 | 760138.46 | 6537038.53
|  |  | Chez Bras | 2 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 182 | 714488 | 2102285 | 762961.14 | 6534931.42
| Boën |  | Chambodut -(209) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 182 | 715011 | 2104432 | 763501.85 | 6537071.98 | 209 | 4408004
| Boën | TUILIERE (LA) | Fondidier,Crx Vernoix | 4 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 182 | 712305 | 2107206 | 760821.87 | 6539866.3
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Aval pt Chorieux - (138) | 1 | RSPP | 2025-07-09 | 07h00 FD - 08h30 Valencize aval du Pont de Chorieux | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 786365 | 2048812 | 834315.62 | 6480898.32 | 138 | 6850130
|  |  | Combe Arnoux, Amont Régrillon | 2 | postCrue | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 786176 | 2048919 | 834127.72 | 6481006.83
| Régrillon |  | Les Marides - (1042) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 786199 | 2048875 | 834150.32 | 6480962.67 | 1042 | 6821175
AppuiFD43 | Lignon DV | Haute Loire | Colonie les Eyres | 1 | FD43 | 2025-07-10 | Les Eyres 08h15 sur site 14h00 Les Dreytes Dunière | PG MS | FE |  |  | AAPPMA 43 | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 186
| Dunière |  | Les Dreytes | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 186
VALENCIZE | Bassin | PELUSSIN | Moulin d'Eparvier | 1 | postCrue | 2025-07-11 | 07h00 FD _08h30 Bassin Mlin Eparvier | PG MS | FE |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 124 | 781615 | 2048100 | 829564.21 | 6480227.46
| Régrillon |  | La Rivière 300 aval pont RD79 | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 124 | 784035 | 2048892 | 831988.59 | 6480998.1
AIX | Aix | SAINT-MARCEL-D'URFE | Amont la Recule | 1 | CTAIX | 2025-07-15 | 07h00 FD - 08h30 La Recule | PG MS | FE | VG + 2 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 140 | 722240 | 2097313 | 770663.73 | 6529898.42
|  | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Chizonnet amont | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 140 | 726480 | 2094835 | 774878.72 | 6527386.8
AIX | Aix | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Notre Dame de Laval | 3 | CTAIX | 2025-07-16 | 07h00 FD - 08h30 Notre Dame de Laval | PG MS | FE | 3 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 122 | 729615 | 2093585 | 778000.16 | 6526111.38
|  | POMMIERS | Les Crevants # RCO Pommiers | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 122 | 735165 | 2093055 | 783540.45 | 6525534.75
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont cascade de Chorsin | 1 | CEN | 2025-07-17 | 07h00 FD - 08h30 Fontfort chemin montant à Chorsin | PG MS | FE |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 134 | 718918 | 2072214 | 767132.11 | 6504851.28
| Colleigne |  | Gours des Aillères | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 134 | 717244 | 2073674 | 765472.08 | 6506324.09
|  |  | Jasserie Colleigne, aval chemin | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 134 | 717236 | 2072641 | 765455.33 | 6505292.14
|  |  | Jasserie Colleigne, aval partage eaux | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 134 | 717168 | 2072474 | 765385.98 | 6505125.87
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-07-18 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-01 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DÉÔME | Riotet | BOURG ARGENTAL | Amont AEP - (64) | 1 | RSPP | 2025-09-02 | 07h00 FD - 08h30 Riotet amont captage AEP du martinet | PG MS |  | 2 | YG PC | gaule Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 120 | 773875 | 2037247 | 821739.34 | 6469450.97 | 64 | 6830020
| Déôme |  | l'Allier, camping | 2 | HALIEUT | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 120 | 776165 | 2035618 | 824013.23 | 6467804.07
|  | ST-JULIEN-MOLIN-M | La Garinière - (65) | 3 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 120 | 779364 | 2034922 | 827203.15 | 6467081.53 | 65 | 6820166
LIGNON | Lignon | STE AGATHE La Bouteresse | Pont de Ste Agathe | 1 | HALIEUT | 2025-09-03 | 07h00 FD - 08h15Pont de Ste Agathe la Bouteresse | PG MS |  | 3 | YG PC | Pech Lignon | LFA CT Lignon | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 733639 | 2082474 | 781926.1 | 6514976.62
|  | SAINT_ETIENNE_LE-MOLARD | La Bastie d'Urfé | 2 | LFA | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 735250 | 2081911 | 783530.79 | 6514400.46
LIGNON | Lignon | SAUVAIN | Pont Neuf - (110) | 1 | RSPP | 2025-09-04 | 07h00 FD - 08h30 Amont Pont Neuf à Sauvain | PG MS |  | 3 | YG PC | TRF haut Lignon | LFA CT Lignon | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 136 | 721827 | 2077151 | 770080.18 | 6509758.93 | 110 | 4407003
|  | ST-GEORGES-EN-COUZAN | TCC St Martin VAU2 | 2 | EDF | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 136 | 727135 | 2080023 | 775407.47 | 6512583.17
AIX | Ban | ST JUST EN CHEVALET | Labouré, la Croze - (106) | 1 | RSPP | 2025-09-05 | 07h00 FD - 08h45 Ban à Labouré-13h30 Anzon Rivalsupt | PG MS |  |  | YG PC | St Hubert | Roannaise Eau | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 160 | 717642 | 2106146 | 766144.93 | 6538762.1 | 106 | 4408000
| Boën | LA TUILIERE | Pierre Belle - (8) | 2 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 160 | 715117 | 2111271 | 763665.71 | 6543903.7 | 8 | 4013400
ANZON | Anzon | NOIRETABLE | Rivalsupt - (107) | 3 | RSPP | [6 empty] | TRF de l'Anzon | LFA CT Lignon | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 160 | 711165 | 2090142 | 759538.39 | 6522827.98 | 107 | 4407002
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-08 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
AIX | Aix | GREZOLLES | Château d'Aix - (9) | 1 | RSPP | 2025-09-09 | 07h00 FD - 08h15 aval Château d'Aix petit pont | PG MS |  | 3 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 130 | 724482 | 2096812 | 772899.37 | 6529378.89 | 9 | 4011700
| Divers | à définir | à définir pêche reportée de juin | 2 | CTAIX | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 130
FURAN | Furan | Tarentaise | Pont Souvignet - (99) | 1 | RSPP | 2025-09-10 | 08h00 FD - 09h00 Pont Souvignet -13h30 Ban à la Boirie | PG MS |  |  | YG PC PV | TRF grands bois | SEM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 110 | 768699 | 2041838 | 816607.46 | 6474081.55 | 99 | 4406054
GIER | Ban | LA VALLA EN GIER | La Boirie Sordel - (136) | 2 | RSPP | [6 empty] | Gier Pilat Pêche |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 110 | 769510 | 2047424 | 817465.21 | 6479655.18 | 136 | 6850110
ANCE | Ance | USSON-EN-FOREZ | Pontempeyrat - (118) | 1 | RSPP | 2025-09-11 | 07h00 FD - 08h15 Aval pont de Pontempeyrat 14h00 Pont de Raffiny | PG MS |  | 1 | YG PC | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 128 | 722686 | 2039701 | 770620.97 | 6472337.61 | 118 | 4405003
|  | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | [6 empty] | St Anthème |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 128
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Pont de Molley - (113) | 1 | RSPP | 2025-09-12 | 07h00 FD -08h00 Pont de Molley | PG MS |  | 1 | YG PC | TRF Soleymieux | LFA CT MBA | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 32 | 735805 | 2057927 | 783881.87 | 6490434.56 | 113 | 4009300
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-15 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Cacharat- (26) | 1 | RSPP | 2025-09-16 | 07h00 FD _08h30 Pont de Cacharat 11h Gampille Gué de Chazeau | PG MS |  | 1 | YG PC | Amicale Pech CF | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 130 | 730599 | 2040800 | 778535.68 | 6473368.38 | 26 | 4003800
ONDAINE | Gampille | FIRMINY | Gué de Chazeau -(133) | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 130 | 751896 | 2043221 | 799832.57 | 6475606.17 | 133 | 4405004
| Echapre |  | Moulin Brosses - (208) | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 130 | 754285 | 2043828 | 802224.4 | 6476192.28 | 208 | 4405008
| Valchérie | CHAMBON-FEUG (LE) | Bois Montat - (132) | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 130 | 756960 | 2044060 | 804898.77 | 6476401.3 | 132 | 4004825
RENAISON | Renaison | RENAISON | Les Bérands - (77) | 1 | RSPP | 2025-09-17 | 07h00 FD _08h30 Renaison les Bérands | PG MS |  |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 164 | 725793 | 2116912 | 774379.73 | 6549448.98 | 77 | 4014091
|  | POUILLY LES NONAINS | Croix Brasée, Pt Branlant | 2 | ContEcol | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 164 | 726294 | 2116534 | 774877.07 | 6549067.08
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | pt Couzon - (52) | 1 | RSPP | 2025-09-18 | 07h30 FD - 08h30 Pont de Couzon - 13h30 Site de Duralex, accès amont pont Aciéries | PG MS |  | 3 | YG PC PV | Gier Pilat Pêche | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 96 | 773600 | 2057480 | 821636.81 | 6489666.78 | 52 | 6095200
|  | RIVE-DE-GIER | site Duralex - (51) | 2 | SEM | [6 empty] | Association Ripagérienne |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 96 | 779195 | 2061647 | 827261.91 | 6493782.18 | 51 | #N/A
VIZEZY | Vizezy | ESSERTINES-EN-CHA | La Guillanche - (111) | 1 | RSPP | 2025-09-19 | 08h00 FD 09h00 la Guillanche dernier pont | PG MS |  | 1 | YG PC | gaule montbrisonnaise | LFA CT Lignon | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 52 | 731250 | 2069228 | 779427.02 | 6501763.44 | 111 | 4407004
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-22 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | Pont Mordon | 1 | ContEcol | 2025-09-23 | 07h00 FD _ 08h30 Pont Mordon (accès Rive droite chantier) 13h00 Trambouze le montu_15h30 Botoret | PG MS |  | 2 | YG PC | Amis pêcheur de Régny | Roannaise Eau | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 234 | 738116 | 2110421 | 786636.24 | 6542859.47
| Trambouze | COMBRE | Le Montu - (34) | 2 | RSPP | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 234 | 749688 | 2114714 | 798233.93 | 6547050.2 | 34 | 4014040
SORNIN | Botoret | SAINT-GERMAIN-LA-MGNE | La Guillarmière- (29) | 3 | RSPP | [6 empty] | gaule belmontaise | SYMISOA | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 234 | 757643 | 2133330 | 806339.99 | 6565581.37 | 29 | 4015100
LIGNON | Pré Mouray1 | SAUVAIN | 150 m amt confl Pierre Brune | 1 | CEN | 2025-09-24 | 07h00 FD -08h30 Jasserie de Colleigne | PG MS |  |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 715885 | 2072003 | 764100.22 | 6504666.2
| Pré Mouray2 |  | 80 m amt confl Pierre Brune | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 715816 | 2071962 | 764030.94 | 6504625.82
| Bief Pierre Brune |  | Sous pré Mouray | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 716283 | 2071962 | 764497.49 | 6504621.86
| Pierre Brune |  | Plat de la Richarde | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 715755 | 2071874 | 763969.25 | 6504538.43
|  |  | Pré Mouray, amont Jasseries | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 716076 | 2071843 | 764289.68 | 6504504.73
| Colleigne |  | Aplomb Oratoire | 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 716767 | 2072567 | 764986.16 | 6505222.19
| Cravassa |  | Molinvé | 7 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 718807 | 2073750 | 767034.23 | 6506386.76
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont Jasserie de l'Oules | 1 | CEN | 2025-09-25 | 07h00 FD -08h30 Jasserie de Colleigne | PG MS |  |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 716963 | 2071771 | 765175.22 | 6504425.28
| Colleigne |  | Chassirat | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 717568 | 2075013 | 765807.12 | 6507659.07
| Bief Renat |  | Devant Jasserie de Renat | 3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 717750 | 2072402 | 765966.82 | 6505049.01
| Bief Gros Fumé |  | Le Gros fumé | 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 67 | 717474 | 2072838 | 765694.78 | 6505486.93
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | La Boela - (1036) | 1 | RSPP | 2025-09-26 | 08h00 FD -09h30 Semène aval immédiat barrage ponceau béton | PG MS |  | 2 | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 84 | 762041 | 2038817 | 809930.23 | 6471120.21 | 1036 | 4004510
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-29 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
ONDAINE | Ondaine | UNIEUX | Amont Akers, aval pont de Sauze -161 | 1 | SEM | 2025-09-30 | 08h30 Aval Pont de Sauze Rue de l'Ondaine M25 face Rue Isodoro Calendra | PG MS | 1 |  | YG PC | Amicale Pech CF | SEM | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 799334 | 6477707 | 161 | 4004850
|  |  | Aval Akers à définir | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 798487 | 6478292
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-01 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-02 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-03 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir