## PROG PELEC_2025
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | DATE | Heure RDV Fédé --- Lieu et heure de rendez vous terrain | TECH FD | Apprentis/stage. | DEV - DIR FD | GPP/ bénévoles | AAPPMA concernées | CT ou autres
LOIRE | Bras Coulaizes | MONTROND LES BAINS | Aval et amont du gué (aval Pouillon) | 1 | LIFE | 2025-05-20 | 07h30 FD- 08h30 sur site | PG MS | FE |  | YG PC | Gaule Forézienne St Etienne B et MLB | CD42
RHINS | Gantet | VIOLAY | Le Chevalier - (76) | 1 | RSPP | 2025-05-21 | 07h00 FD - 08h15 Gantet la Truche; 14h00 Loise à Essertines | PG MS | FE |  | YG PC | TRF montagne matin | Roannaise Eau
CHANASSON | Chanasson | CIVENS | Montjean - (124) | 2 | [7 empty] | GF Feurs | SMAELT
LOISE | Loise | ESSERTINES EN DONZY | Vieille Cure - 125 | 3 | [7 empty] | TRF montagne matin
FURAN | Malval | FOUILLOUSE (LA) | Le Goutaillis | 1 | SEM | 2025-05-22 | 07h30 FD - 08h00 Pont de la RD102 amont la Fouillouse | PG MS | FE |  | YG PC | Gaule Forézienne St Etienne B et MLB | SEM
|  |  | Chantallouette, seuil dérasé | 2
| Rieudelet |  | Amont aval A72 | 3
LIZERON | Lizeron | SAINT-ETIENNE | St Victor, amont confl Rosay et STEP | 4 | [7 empty] | Martins Pêcheurs Rouchons
|  |  | Le Bréat, 500 m amont STEP | 5
LOISE | Charpassonne | COTTANCE | Le Reynard -(288) | 1 | RSPP | 2025-05-26 | 14h30 Charpassonne le Reynard au pont;16h30 Couzon au Pt de Chatelus | PG MS | FE | 1 | YG PC | TRF montagne matin | SMAELT
COISE | Couzon | CHATELUS | Côte Ratier, Châtelus - (128) | 2 | [7 empty] | Gaule Chazelloise | SIMA Coise
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-02 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE +1 |  | YG PC | / | à définir
AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon - (108) | 1 | RSPP | 2025-06-03 | 07h00 FD - 08h15 Isable à Blanchardon | PG MS | FE +1 |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau
|  |  | Stade de foot | 2 | CTAIX
|  | CREMEAUX | Moulin de la Roue | 3
|  | SAINT-POLGUES | Padègue | 4 | [7 empty] | Pêcheurs de l'Aix
|  | SOUTERNON | Le Pont RD18 | 5
GIER | Gâ | DOIZIEUX | Scie de Granjean (53) | 1 | SEM | 2025-06-04 | 07h00 FD _ 08h00 Gâ à Doizieux, Scie de Granjean | PG MS | FE +1 |  | YG PC PV | TRF Dorlay | SEM
| Dorlay |  | Les Scies | 2
| Bois du Bœuf |  | Mayossey, Sordière, aval chemin | 3 | postCrue
| Dorlay |  | Les Ayats | 4
| Frachure |  | Amont Doizieux | 5
| Mornante | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Amont pont de La Jacotte | 6
AIX | Isable | SOUTERNON | le Trouillet - (109) | 1 | RSPP | 2025-06-05 | 07h00 FD - 08h15 Isable le Trouillet h13h30,14h00 Les Longes RD21 | PG MS | FE +1 | 1 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau
|  | AMIONS | Magneux, amont A89 | 2 | CTAIX
|  | POMMIERS | Les Longes RD21 (295) | 3 | RSPP
| Argent |  | Pont d'Argent pont D1 | 4 | CTAIX
BONSON | Bonsonnet | LURIECQ | Fougerols (116) | 1 | RSPP | 2025-06-06 | 07h00 FD - 08h00 Bonsonnet Fougerols | PG MS | FE +1 |  | YG PC | gardon forézien | LFA CT MBA
| Bonson | ST NIZIER DE FORNAS | Fournier, Talarand - (23) | 2
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-09 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE +1 |  | YG PC | / | à définir
LIMONY | Fayon | VERANNE | La Camière | 1 | postCrue | 2025-06-10 | 07h00 FD - 08h30 Fayen au pont de la Camière | PG MS | FE +1 |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV
|  | MACLAS | Limonne | 2
| Limony |  | Pont de la Pierre, aval du pont | 3
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Veauvignères | 4
|  |  | Amont Croisement RD79/RD503 | 5
|  |  | Le Bonnardaux, bois Gonon | 6
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Moulin Pinay (105) | 1 | RSPP | 2025-06-11 | 07h00 FD 08h30 Pont RD52 à St Bonnet | PG MS | FE +1 |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau
|  |  | Chez bassin aval Pt Demain | 2 | postSech
RENAISON | Tâche | SAINT-RIRAND | Queue barrage, dessableur | 3 | ContEcol
| Rouchain | NOES Les | Le blanc Marymbe | 4
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Vernay Amt du pont | 1 | PostPoll | 2025-06-12 | 07h00 FD _ 08h00 Verrières en Forez pont du Vernay | PG MS | FE +1 |  | YG PC | gaule montbrisonnaise | LFA CT MBA
|  |  | Pont la Feuillat | 2
|  |  | Pont de Beauvoir | 3
|  |  | Drutel aval pont Arpheuil | 4
|  | LEZIGNEUX | Le Pont, amont lagune | 5
| Curraize | ST GEORGES HVILLE | les Graviers | 6 | postSech
BONSON | Bonson | SAINT-MARCELLIN-E.F | Chantegrillet, amont passerelle | 1 | Amgt | 2025-06-13 | 07h00 FD _ 07h45 Passerelle de Chantegrillet | PG MS | FE +1 | VG + 1 | YG PC | gardon forézien | LFA CT MBA
|  |  | Le Bled aval pt - (24) | 2 | RSPP
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-16 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | 1 stag | VG | YG PC | / | à définir
AIX | Font d'Aix | CHAUSSETERRE | Chabaud | 1 | CTAIX | 2025-06-17 | 07h00 FD - 08h15 Amont plan d'eau Chausseterre, Chabaud | PG MS | 1 stag |  | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau
|  | SAINT-ROMAIN-D'URFE | Génétines Fican | 2
|  |  | La Combe La Caure (294) | 3 | RSPP
| Machabré |  | Tavat, pont reliant Péa | 4 | CTAIX
|  | CHAMPOLY | Pont du Machabré | 5
VALENCIZE | Valencize | PELUSSIN | Aval pt Olagnière | 1 | postCrue | 2025-06-18 | 07h00 FD - 08h30 Pont d'Olagnière Valencize | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV
|  |  | Pont du Mas | 2
| Scie |  | La Scie amt pt - (61) | 3 | RSPP
|  |  | Pont de Brondelle | 4 | postCrue
VERIN | Vérin | VERIN | Clos Bouche pt SNCF | 5
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet | 1 | Amgt | 2025-06-19 | 07h00 FD _ 08h15 Pont du Monet amont plan d'eau Usson | PG MS | 1 stag |  | YG PC | TRF haut forez | EPAGE LL
|  |  | Salette aval plan d'eau | 2
|  |  | Bourreau,- (28) | 3 | RSPP
|  |  | Moulin Chandy | 4 | Amgt
GIER | Janon | SAINT-ETIENNE | Rue Carcaret | 1 | SEM | 2025-06-20 | 07h30 FD _ 08h30 Paradis confluence Langonand Janon | PG MS | 1 stag | VG | YG PC PV | Gier Pilat Pêche | SEM
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-23 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | 1 stag | 1 | YG PC | / | à définir
GIER | Gier | VALLA-EN-GIER (LA) | Les Sagnes, Chez Colomb | 1 | postCrue | 2025-06-24 | 07h00 FD - 08h30 Gier amont Les Sagnes confluence Fare | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | Truite du Gier et du Ban | SEM
| Bonnefond |  | Les Sagnes, 20 m amont Gier | 2
| Fare |  | Pralong, aval route reliant Chazot | 3
| Gier |  | Barrage du Piney, 150 m en aval | 4
SEMÈNE | Semène | ST GENEST MLFX | Pont du Mas - (134) | 1 | RSPP | 2025-06-25 | 07h00 FD - 08h15 Pont du Mas RD22 sur la Semène - 14h30 Déôme à Bobigneux | PG MS | 1 stag |  | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL
| Ecotay | MARLHES | Les Forêts CPIE - (135) | 2
DUNIÈRE | Dunerette | SAINT-REGIS-DU-COIN | Fleury, aval RD74 | 3 | postCrue
DÉÔME | Déôme | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | Bobigneux | 4 | [7 empty] | Gaule Bourguisanne | S3RIV
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | Le Sapt, D501 - (1035) | 1 | RSPP | 2025-06-26 | 07h00 FD - 08h00 Pont du Sapt amont barrage - 14h00 Les Fabriques à Jonzieux | PG MS FD43: SN et PR | 1 stag | VG + 1 | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL
|  |  | La Boucharatte, aval Gauds | 2 | ImpBar
|  | JONZIEUX | Les Fabriques - (60) | 3 | RSPP
DÉÔME | Argental | BOURG-ARGENTAL | Argental, amont bourg | 1 | postCrue | 2025-06-27 | 07h00 FD - 08h15 Argental à Argental amont bourg | PG MS | 1 stag |  | YG PC | Gaule Bourguisanne | S3RIV
| Paraine | GRAIX | Boissonnet | 2
| Ternay | COLOMBIER | Amt taillis vert | 3
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-06-30 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Moulin Roué -(137) | 1 | RSPP | 2025-07-01 | 07h00 FD - 08h15 Moulin Roué amont barrage Dorlay | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC PV | TRF Dorlay | SEM
|  |  | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll
|  |  | Moulin Pinte -(239) | 3 | RSPP
|  | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Les Fabriques amont du pont | 4 | PostPoll
|  | GRAND CROIX (LA) | Les Blondières | 5 | SEM
AIX | Ban | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Montgrenier, Amont Carderie | 1 | CTAIX | 2025-07-02 | 07h00 FD - 08h30 ancienne Carderie sur le Ban à St Just | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau
| Boën |  | Chantelot - (292) | 2 | RSPP
| Divers | à définir | à définir pêche reportée de juin | 3 | CTAIX
SORNIN | Bézo | CHARLIEU | St Nicolas La Douze - (102) | 1 | RSPP | 2025-07-03 | 07h00 FD - 08h45 St Nicolas Charlieu, 350 m aval pont accès rive gauche | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC | Amis du Sornin | SYMISOA
GIER | Couzon | SAINTE CROIX EN JAREZ | Aval confluence Boissieux | 1 | SEM | 2025-07-04 | 07h00 FD - 08h30 St Croix, confluence Boissieux | PG MS | FE |  | YG PC PV | Association Ripagérienne | SEM
|  | CHATEAUNEUF | L'Hermitte, station AEP | 2 | postCrue
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-07-07 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
AIX | Noyer | SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE | La Gasse, Bois de Fragne | 1 | CTAIX | 2025-07-08 | 07h00 FD - 08h30 La Gasse, amont RD44 | PG MS | FE | 1 | YG PC | saint Hubert | Roannaise Eau
|  |  | Chez Bras | 2 | CTAIX
| Boën |  | Chambodut -(209) | 3 | RSPP
| Boën | TUILIERE (LA) | Fondidier,Crx Vernoix | 4 | CTAIX
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Aval pt Chorieux - (138) | 1 | RSPP | 2025-07-09 | 07h00 FD - 08h30 Valencize aval du Pont de Chorieux | PG MS | FE | VG + 1 | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV
|  |  | Combe Arnoux, Amont Régrillon | 2 | postCrue
| Régrillon |  | Les Marides - (1042) | 3 | RSPP
AppuiFD43 | Lignon DV | Haute Loire | Colonie les Eyres | 1 | FD43 | 2025-07-10 | Les Eyres 08h15 sur site 14h00 Les Dreytes Dunière | PG MS | FE |  |  | AAPPMA 43 | EPAGE LL
| Dunière |  | Les Dreytes | 2
VALENCIZE | Bassin | PELUSSIN | Moulin d'Eparvier | 1 | postCrue | 2025-07-11 | 07h00 FD _08h30 Bassin Mlin Eparvier | PG MS | FE |  | YG PC PV | TRF Pélussinoise | S3RIV
| Régrillon |  | La Rivière 300 aval pont RD79 | 2
AIX | Aix | SAINT-MARCEL-D'URFE | Amont la Recule | 1 | CTAIX | 2025-07-15 | 07h00 FD - 08h30 La Recule | PG MS | FE | VG + 2 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau
|  | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Chizonnet amont | 2
LIGNON | Lignon | STE AGATHE La Bouteresse | Pont de Ste Agathe | 1 | HALIEUT | 2025-07-16 | 07h00 FD - 08h la Bastie d'Urfé | PG MS |  | 3 | YG PC | Pech Lignon | LFA CT Lignon
|  | SAINT_ETIENNE_LE-MOLARD | La Bastie d'Urfé | 2 | LFA
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont cascade de Chorsin | 1 | CEN | 2025-07-17 | 07h00 FD - 08h30 Fontfort chemin montant à Chorsin | PG MS | FE |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon
| Colleigne |  | Gours des Aillères | 2
|  |  | Jasserie Colleigne, aval chemin | 3
|  |  | Jasserie Colleigne, aval partage eaux | 4
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-07-18 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS | FE | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-01 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DÉÔME | Riotet | BOURG ARGENTAL | Amont AEP - (64) | 1 | RSPP | 2025-09-02 | 07h00 FD - 08h30 Riotet amont captage AEP du martinet | PG MS |  | 2 | YG PC | gaule Bourguisanne | S3RIV
| Déôme |  | l'Allier, camping | 2 | HALIEUT
|  | ST-JULIEN-MOLIN-M | La Garinière - (65) | 3 | RSPP
AIX | Aix | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Notre Dame de Laval | 3 | CTAIX | 2025-09-03 | 07h00 FD - 08h30 Notre Dame de Laval | PG MS | FE | 3 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau
|  | POMMIERS | Les Crevants # RCO Pommiers | 4
LIGNON | Lignon | SAUVAIN | Pont Neuf - (110) | 1 | RSPP | 2025-09-04 | 07h00 FD - 08h30 Amont Pont Neuf à Sauvain | PG MS |  | 3 | YG PC | TRF haut Lignon | LFA CT Lignon
|  | ST-GEORGES-EN-COUZAN | TCC St Martin VAU2 | 2 | EDF
AIX | Ban | ST JUST EN CHEVALET | Labouré, la Croze - (106) | 1 | RSPP | 2025-09-05 | 07h00 FD - 08h45 Ban à Labouré-13h30 Anzon Rivalsupt | PG MS |  |  | YG PC | St Hubert | Roannaise Eau
| Boën | LA TUILIERE | Pierre Belle - (8) | 2 | RSPP
ANZON | Anzon | NOIRETABLE | Rivalsupt - (107) | 3 | RSPP | [6 empty] | TRF de l'Anzon | LFA CT Lignon
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-08 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
AIX | Aix | GREZOLLES | Château d'Aix - (9) | 1 | RSPP | 2025-09-09 | 07h00 FD - 08h15 aval Château d'Aix petit pont | PG MS |  | 3 | YG PC | Pêcheurs de l'Aix | Roannaise Eau
| Divers | à définir | à définir pêche reportée de juin | 2 | CTAIX
FURAN | Furan | Tarentaise | Pont Souvignet - (99) | 1 | RSPP | 2025-09-10 | 08h00 FD - 09h00 Pont Souvignet -13h30 Ban à la Boirie | PG MS |  |  | YG PC PV | TRF grands bois | SEM
GIER | Ban | LA VALLA EN GIER | La Boirie Sordel - (136) | 2 | RSPP | [6 empty] | Gier Pilat Pêche
ANCE | Ance | USSON-EN-FOREZ | Pontempeyrat - (118) | 1 | RSPP | 2025-09-11 | 07h00 FD - 08h15 Aval pont de Pontempeyrat 14h00 Pont de Raffiny | PG MS |  | 1 | YG PC | TRF haut forez | EPAGE LL
|  | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | [6 empty] | St Anthème
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Pont de Molley - (113) | 1 | RSPP | 2025-09-12 | 07h00 FD -08h00 Pont de Molley | PG MS |  | 1 | YG PC | TRF Soleymieux | LFA CT MBA
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-15 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Cacharat- (26) | 1 | RSPP | 2025-09-16 | 07h00 FD _08h30 Pont de Cacharat 11h Gampille Gué de Chazeau | PG MS |  | 1 | YG PC | Amicale Pech CF | EPAGE LL
ONDAINE | Gampille | FIRMINY | Gué de Chazeau -(133) | 2
| Echapre |  | Moulin Brosses - (208) | 3
| Valchérie | CHAMBON-FEUG (LE) | Bois Montat - (132) | 4
RENAISON | Renaison | RENAISON | Les Bérands - (77) | 1 | RSPP | 2025-09-17 | 07h00 FD _08h30 Renaison les Bérands | PG MS |  |  | YG PC | TRF roannais | Roannaise Eau
|  | POUILLY LES NONAINS | Croix Brasée, Pt Branlant | 2 | ContEcol
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | pt Couzon - (52) | 1 | RSPP | 2025-09-18 | 07h30 FD - 08h30 Pont de Couzon - 13h30 Site de Duralex, accès amont pont Aciéries | PG MS |  | 3 | YG PC PV | Gier Pilat Pêche | SEM
|  | RIVE-DE-GIER | site Duralex - (51) | 2 | SEM | [6 empty] | Association Ripagérienne
VIZEZY | Vizezy | ESSERTINES-EN-CHA | La Guillanche - (111) | 1 | RSPP | 2025-09-19 | 08h00 FD 09h00 la Guillanche dernier pont | PG MS |  | 1 | YG PC | gaule montbrisonnaise | LFA CT Lignon
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-22 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | Pont Mordon | 1 | ContEcol | 2025-09-23 | 07h00 FD _ 08h30 Pont Mordon (accès Rive droite chantier) 13h00 Trambouze le montu_15h30 Botoret | PG MS |  | 2 | YG PC | Amis pêcheur de Régny | Roannaise Eau
| Trambouze | COMBRE | Le Montu - (34) | 2 | RSPP
SORNIN | Botoret | SAINT-GERMAIN-LA-MGNE | La Guillarmière- (29) | 3 | RSPP | [6 empty] | gaule belmontaise | SYMISOA
LIGNON | Pré Mouray1 | SAUVAIN | 150 m amt confl Pierre Brune | 1 | CEN | 2025-09-24 | 07h00 FD -08h30 Jasserie de Colleigne | PG MS |  |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon
| Pré Mouray2 |  | 80 m amt confl Pierre Brune | 2
| Bief Pierre Brune |  | Sous pré Mouray | 3
| Pierre Brune |  | Plat de la Richarde | 4
|  |  | Pré Mouray, amont Jasseries | 5
| Colleigne |  | Aplomb Oratoire | 6
| Cravassa |  | Molinvé | 7
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont Jasserie de l'Oules | 1 | CEN | 2025-09-25 | 07h00 FD -08h30 Jasserie de Colleigne | PG MS |  |  | YG PC | Truite du Haut Lignon | LFA CT Lignon
| Colleigne |  | Chassirat | 2
| Bief Renat |  | Devant Jasserie de Renat | 3
| Bief Gros Fumé |  | Le Gros fumé | 4
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | La Boela - (1036) | 1 | RSPP | 2025-09-26 | 08h00 FD -09h30 Semène aval immédiat barrage ponceau béton | PG MS |  | 2 | YG PC PV | TRF grands bois | EPAGE LL
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-09-29 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
ONDAINE | Ondaine | UNIEUX | Amont Akers, aval pont de Sauze -161 | 1 | SEM | 2025-09-30 | 08h30 Aval Pont de Sauze Rue de l'Ondaine M25 face Rue Isodoro Calendra | PG MS | 1 |  | YG PC | Amicale Pech CF | SEM
|  |  | Aval Akers à définir | 2
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-01 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-02 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir
DIVERS | Divers | à définir | à définir | 1 | Divers | 2025-10-03 | jour prévu pour report ou sauvetage | PG MS |  | 1 | YG PC | / | à définir

## code_étude
Code étude | Détails étude ou du suivi
Amgt | Suivi post aménagement piscicole ou renaturation
CEN | Etude Jasserie Colleigne CEN Rhône Alpes et CT LFA Lignon
ContEcol | Suivi post rétablissement continuité écologique
CTAIX | Etude préalable au nouveau Contrat territorial Aix et affluents
Divers | Sauvetage avant travaux , divers, report suite hydrologie défavorable…
EDF | Suivi long terme Lignon TCC Saint martin EDF R et D
FD43 | Appui à la FDPPMA43
FD63 | Appui à la FDPPMA63
HALIEUT | Suivi effet mesures halieutiques : NK , réserve, taille légale…
ImpBar | Suivi effet impact barrage des Plats
LFA | Etude Lignon pour LFA CT et Natura 2000
LIFE | Sondage sur bras Coulaizes travaux programme LIFE Loire
postCrue | Suivi impact de la crue d'octobre 2024 sur le Pilat
PostPoll | Suivi post pollution et mortalité (Dorlay et Vidrésonne)
postSech | Suivi effet post sécheresse 2022 et 2023
RSPP | code n° 8 à 1042 Réseau départemental de Suivi des Peuplements Piscicoles
SEM | Suivi effets des travaux de St Etienne métropole AO SEM ASRI-0003

## STATIONS_AIX
promoteur FD42 | uh | bassin | cours_deau | commune | lieu_dit (code RSPP) | WAMA FD42 | SIE | Saisie ASPE OK | WAMA ASPE | RSPP42 | calcul xl93 | calcul yl93 | Xl2e | Yl2e | aappma
FD42 | Loire | AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon amont pont 108 | 0442##39 | 4408002 | OK | non | 108 | 770155 | 6542248 | 721626 | 2109668 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | CHERIER | Stade de football, amont du gué | 0442##68 | non | non | non |  | 771047 | 6540439 | 722534 | 2107866 | truite du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | CREMEAUX | Moulin de la Roue | 0442##71 | non | non | non |  | 773669 | 6536633 | 725190 | 2104079 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | SAINT-POLGUES | Padègue | 0442#304 | non | non | non |  | 774653 | 6534757 | 726191 | 2102209 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | SOUTERNON | Le Pont RD18 - site eau 04012020 | 0442##90 | 4012020 | si site EAU | non |  | 775778 | 6533596 | 727327 | 2101057 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | SOUTERNON | Le Trouillet amont passerelle et gué 109 | 0442#306 | 04012020 | OK | non | 109 | 778134 | 6532529 | 729694 | 2100009 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | AMIONS | Magneux, amont A89 | 0442#307 | non | non | non |  | 780069 | 6529360 | 731658 | 2096854 | Truites du Roannais
FD42 | Loire | AIX | Isable | POMMIERS | Les Longes gué aval RD21 295 | 04420173 | 4408007 | OK | OK | 295 | 781490 | 6526187 | 733107 | 2093690 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Argent | POMMIERS | Le Pont d'Argent aval pont D1 | 0442#309 | non | non | non |  | 783051 | 6525137 | 734678 | 2092652 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Font d'Aix | CHAUSSETERRE | Chabaud | 0442#300 | non | non | non |  | 761095 | 6533467 | 712633 | 2100803 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Font d'Aix | SAINT-ROMAIN-D'URFE | Génétines Fican | 0442#113 | non | non | non |  | 762900 | 6532809 | 714445 | 2100160 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Font d'Aix | SAINT-ROMAIN-D'URFE | La Combe pont reliant La Caure | 0442#114 | 4408006 | OK | non |  | 764444 | 6532780 | 715990 | 2100144 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Machabré | SAINT-ROMAIN-D'URFE | Tavat, pont reliant Péa | 0442#116 | non | non | non |  | 765496 | 6532411 | 717046 | 2099783 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Machabré | CHAMPOLY | Pont du Machabré | 0442#303 | non | non | non |  | 764285 | 6530448 | 715851 | 2097808 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Ban | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Montgrenier, Amont ancienne Carderie | 0442#110 | non | non | non |  | 765296 | 6536081 | 716815 | 2103455 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Boën | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Chantelot, aval pont RD1 -292 | 0442#112 | 4011400 | Ok | non | 292 | 765145 | 6534806 | 716675 | 2102178 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Noyer | SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE | La Gasse, Bois de Fragne | 04420155 | non | non | OK |  | 760139 | 6537039 | 711645 | 2104370 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Noyer | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Chez Bras | 04420160 | non | non | OK |  | 762961 | 6534932 | 714488 | 2102285 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Boën | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Chambodut -209 | 4420274 | 4408004 | Ok | OK | 209 | 763502 | 6537072 | 715011 | 2104432 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Boën | TUILIERE (LA) | Fontdidier - Croix du Vernoix | 0442#111 | non | non | non |  | 760822 | 6539867 | 712305 | 2107206 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Aix | SAINT-MARCEL-D'URFE | Amont la Recule | 0442##67 | non | non | non |  | 770664 | 6529899 | 722240 | 2097313 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Aix | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Chizonnet amont | 0442#320 | non | non | non |  | 774879 | 6527387 | 726480 | 2094835 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Aix | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Notre Dame de laval | 04420071 | non | OK | OK |  | 778000 | 6526112 | 729615 | 2093585 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Aix | POMMIERS | Les Crevants # RCO Pommiers | 4420174 | 4012100 | OK PP4absent | OK |  | 783541 | 6525535 | 735165 | 2093055 | Pêcheurs de l'Aix
FD42 | Loire | AIX | Ban | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Labouré, aval pont reliant Montloup - 106 | 0442##41 | 4408000 | OK | non | 106 | 766145 | 6538763 | 717642 | 2106146 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Boën | TUILIERE (LA) | Pierre Belle - 8 | 0442##40 | 4013400 | OK | non | 8 | 763666 | 6543904 | 715117 | 2111271 | Saint Hubert
FD42 | Loire | AIX | Aix | GREZOLLES | Château d'Aix, pont limnigraphe - 9 | 4420072 | 4011700 | OK | OK | 9 | 772900 | 6529379 | 724482 | 2096812 | Pêcheurs de l'Aix
promoteur RCS RCO RRP 2025 ou autre | uh | bassin | cours_deau | commune | lieu_dit (code RSPP42) | code_wama | SIE |  |  | code_rspp |  |  | xl2 | yl2 | aappma
OFB AELB | Loire | AIX | Aix | SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE | Les Sigauds, amont pont RD112 (code 10) |  | 4012200 |  |  | 10 |  |  | 739183 | 2094337 | Pêcheurs de l'Aix
CINCLE | Loire | AIX | Aix | SAINT-JUST-EN-CHEVALET | Gathion réserve | 04420267 | [6 empty] | 718125 | 2100590 | APRP
CINCLE | Loire | AIX | Aix | JURE | Couavoux , amont pont RD | 0442#301 | [6 empty] | 719114 | 2099533 | APRP
OFB AELB | Loire | AIX | Bost | BUSSY ALBIEUX | le Bost, 95 m aval pont (code 94) |  | 4012050 |  |  | 94 |  |  |  |  | Pêcheurs de l'Aix
OFB AELB | Loire | AIX | Onzon | POMMIERS | les Petits Chantois, amont pont (code 218) |  | 4012180 |  |  | 218 |  |  |  |  | Pêcheurs de l'Aix

## STATIONS_CEN
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | date en 2013 | AAPPMA concernées | code WAMA |  | Xl2 | Yl2
LIGNON | Bief Gros Fumé | SAUVAIN | Le Gros fumé | 4 | CEN | 2013-07-22 | Truite du Haut Lignon | 0442#171 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717474 | 2072838
LIGNON | Bief Jasserie de Renat | SAUVAIN | Devant Jasserie de Renat | 3 | CEN | 2013-07-22 | Truite du Haut Lignon | 0442#174 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717750 | 2072402
LIGNON | Bief Pierre Brune | SAUVAIN | Sous pré Mouray |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#180 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 716283 | 2071962
LIGNON | Colleigne | SAUVAIN | Jasserie Colleigne, aval partage eaux | 4 | CEN | 2013-07-15 | Truite du Haut Lignon | 0442#169 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717168 | 2072474
LIGNON | Colleigne | SAUVAIN | Aplomb Oratoire |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#181 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 716767 | 2072567
LIGNON | Colleigne | SAUVAIN | Jasserie Colleigne, aval chemin | 3 | CEN | 2013-07-15 | Truite du Haut Lignon | 0442#168 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717236 | 2072641
LIGNON | Colleigne | SAUVAIN | Gours des Aillères | 2 | CEN | 2013-07-15 | Truite du Haut Lignon | 0442#167 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717244 | 2073674
LIGNON | Colleigne | SAUVAIN | Chassirat | 2 | CEN | 2013-07-22 | Truite du Haut Lignon | 0442#172 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 717568 | 2075013
LIGNON | Cravassa | SAUVAIN | Molinvé |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#175 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 718807 | 2073750
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Plat de la Richarde |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#178 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 715755 | 2071874
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Pré Mouray, amont chemin reliant les Jasseries |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#179 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 716076 | 2071843
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont cascade de Chorsin | 1 | CEN | 2013-07-15 | Truite du Haut Lignon | 0442#165 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 718918 | 2072214
LIGNON | Pierre Brune | SAUVAIN | Amont Jasserie de l'Oules | 1 | CEN | 2013-07-22 | Truite du Haut Lignon | 0442#166 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 716963 | 2071771
LIGNON | Pré Mouray1 | SAUVAIN | 150 m amt confluence Pierre Brune |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#176 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 715885 | 2072003
LIGNON | Pré Mouray2 | SAUVAIN | 80 m amt confluence Pierre Brune |  | CEN | 2013-09-26 | Truite du Haut Lignon | 0442#177 | Etude espaces naturels des Jasseries CEN 2013 | 715816 | 2071962

## STATIONS_POSTCRUE
bassin | cours_deau | commune | lieu_dit | code étude | aappma | code_wama | SIE ASPE | xl2 | yl2 | motif dernier suivi
DÉÔME | Déôme | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | Bobigneux | postCrue | Gaule Bourguisanne | 0642##39 | 6830016 | 771229 | 2033294 | Etude piscicole suivi MCHE la Tuilière
DÉÔME | Argental | BOURG-ARGENTAL | Argental, amont bourg | postCrue | Gaule Bourguisanne | 0642##17 | 6831065 | 772982 | 2036159 | Etude piscicole: actualisation des dernières données
CANCE | Moulin Laure | BURDIGNES | Ravoulet | postCrue | Gaule Bourguisanne | 0642##46 | 6830013 | 776105 | 2029837 | Prélèvement génétique
DÉÔME | Ternay | COLOMBIER | Amont captage AEP de taillis vert | postCrue | Gaule Bourguisanne | 0642##40 | 6830022 | 777805 | 2039454 | Etude piscicole suite pollution Fioul été 2021
DÉÔME | Paraine | GRAIX | Boissonnet | postCrue | Gaule Bourguisanne | 06420057 | / | 774977 | 2040747 | Suivi population comparaison avec zone enrésinée PGP GB
LIMONY | Fayon | VERANNE | La Camière | postCrue | Truite Pélussinoise | 06420121 | / | 780896 | 2043723 | Etude ICRA S3R impact retenues collinaires
LIMONY | Fayon | MACLAS | Limonne | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##78 | / | 783854 | 2041500 | Etude ICRA S3R impact retenues collinaires
LIMONY | Limony | MACLAS | Pont de la Pierre, aval du pont | postCrue | Truite Pélussinoise | 06420018 | 6831155 | 785515 | 2041655 | Etude ICRA S3R impact retenues collinaires
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Veauvignères | postCrue | Truite Pélussinoise | 6420033 | 6831165 | 786533 | 2044975 | Suivi post sécheresse 2003, 3ème année
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Amont Croisement RD79/RD503 | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##38 | à créer | 787074 | 2045214 | Etude piscicole Contrat de rivière Déôme Vallons Rhodaniens
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Le Bonnardaux, bois Gonon | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##35 | / | 788038 | 2045705 | Prélèvement génétique
VALENCIZE | Bassin | PELUSSIN | Moulin d'Eparvier | postCrue | Truite Pélussinoise | 06420038 | / | 781615 | 2048100 | Prélèvement génétique
VALENCIZE | Régrillon | PELUSSIN | La Rivière 300 aval pont RD79 | postCrue | Truite Pélussinoise | 06420041 | à créer | 784035 | 2048892 | Prélèvement génétique
VALENCIZE | Scie | PELUSSIN | Pont de Brondelle | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##67 | / | 781709 | 2049315 | Etude DMB CPGF CCPR
VALENCIZE | Valencize | PELUSSIN | Aval pont d'Olagnière | postCrue | Truite Pélussinoise | 6400040 | 6821155 | 781290 | 2051343 | Suivi post sécheresse 2003, 3ème année
VALENCIZE | Valencize | PELUSSIN | Pont du Mas | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##37 | / | 782653 | 2050583 | Prélèvement génétique
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Combe Arnoux, Amont Régrillon | postCrue | Truite Pélussinoise | 6821165 | 6821165 | 786176 | 2048919 | Suivi impact post pollution de mai 2018 avec mortalité ASPE
VERIN | Vérin | VERIN | Clos Bouche pt SNCF | postCrue | Truite Pélussinoise | 0642##44 | 6821195 | 788982 | 2053248 | Prélèvement génétique
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Scies | postCrue | Truite du Dorlay | 0642##26 | 6820148 | 776408 | 2048020 | Prélèvement génétique
GIER | Bois_du_Boeuf | DOIZIEUX | Mayossey, Sordière, aval chemin | postCrue | Truite du Dorlay |  |  | 775962 | 2048234 | Pêche de chevelus, acquisition données piscicoles prog 4.2.4
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Ayats | postCrue | Truite du Dorlay | 0642##73 |  | 776087 | 2049745 | Actualisation des données
GIER | Frachure | DOIZIEUX | Amont Doizieux | postCrue | Truite du Dorlay | 0642##59 |  | 776340 | 2049979 | 1ère Acquisition de données piscicoles
GIER | Mornante | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Amont pont de La Jacotte | postCrue | Truite du Dorlay | 06420052 |  | 776410 | 2051988 | Prélèvement génétique
GIER | Couzon | CHATEAUNEUF | L'Hermitte, amont station AEP | postCrue | Association Ripagérienne | 06420059 | 6820155 | 779092 | 2059575 | Etude piscicole du contrat de rivière Gier
GIER | Gier | VALLA-EN-GIER (LA) | Barrage du Piney, 150 m en aval | postCrue | Truite du Gier et du Ban | 06420044 |  | 771373 | 2049702 | Etat lieux post vidange 2012 Soulage
GIER | Bonnefond | VALLA-EN-GIER (LA) | Les Sagnes, 20 m amont Gier | postCrue | Truite du Gier et du Ban | non |  | 773398 | 2046735 | Pêche de chevelus, acquisition données piscicoles prog 4.2.4
GIER | Fare | VALLA-EN-GIER (LA) | Pralong, aval route reliant Chazot | postCrue | Truite du Gier et du Ban | 0642##27 |  | 773219 | 2046546 | Prélèvement génétique
GIER | Gier | VALLA-EN-GIER (LA) | Les Sagnes, Chez Colomb | postCrue | Truite du Gier et du Ban | 0642##28 |  | 773215 | 2046830 | Prélèvement génétique
DUNIÈRE | Dunerette | SAINT-REGIS-DU-COIN | Fleury, aval RD74 | postCrue | Truite des Grands Bois | 0442#153 | à créer | 764999 | 2033444 | Inventaire, suivi indicateur piscicole SICALA

## stations_RSPP_FD42
Code RSPP 42 | Code SANDRE STATION | Cours d'eau | Commune | Code ME | Poste_Wama (sinon ASPE) | Code_Wama (## provisoire FDPPMA42) | Affluence | Station AQFpop | Lieu-dit | xl93 | yl93 | Surf BV | Alt | DSource | Pente | Prof moy | Larg moy | AAPPMA | passage | Anode | UH | frequence | opérateur habituel
28 | 4003650 | Champdieu | Usson-en-Forez | FRGR0163a | 7326 | 0442##46 | Ance | 28_Bourreau | BOURREAU AMONT DU PONT | 772550.84 | 6475587.27 | 27.43 | 864 | 10.7 | 18.2 | 0.21 | 1.97 | Truite du Haut Forez | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
26 | 4003800 | Andrable | Merle-Leignecq | FRGR0163b | 7326 | 0442##43 | Ance | 26_Cacharat | CACHARAT 150 M AVAL RD12 | 778535.68 | 6473368.39 | 49.6 | 800 | 20 | 52.3 | 0.23 | 5.17 | Truite du Haut Forez | 2P | 2 | LRG | annuel | FD42
134 | 4004500 | Semène | SAINT-GENEST-MALIFAUX | FRGR0164a | Tous | 04420303 | Semène | 134_LeMas | PONT DU MAS AMONT RD22 | 812546.27 | 6472340.79 | 11.1 | 950 | 5.2 | 15 | 0.12 | 3.01 | Truite des Grands Bois | 2P | 1 | LRD | annuel | FD42
1036 | 4004510 | Semène | SAINT-GENEST-MALIFAUX | FRGR0164a | 7326 | 0442#342 | Semène | 1036_LaBoela | Les Plats, amont ponceau 150 m aval barrage | 809930 | 6471120 | 28.4 | 895 | 9.45 | 22.4 | 0.24 | 4.75 | Truite des Grands Bois | 2P | 2 | LRD | annuel | FD42
60 | 4004520 | Semène | Jonzieux | FRGR0164a | Tous | 04420286 | Semène | 60_LesFabriques | LES FABRIQUES APLOMB MAISONS | 807690.47 | 6468679.53 | 39.31 | 819 | 14.9 | 17 | 0.16 | 4.51 | Truite des Grands Bois | 2P | 2 | LRD | annuel | FD42
132 | 4004825 | Valcherie | Chambon-Feugerolles (Le) | FRGR1492 | Tous | 04420165 | Ondaine | 132_BoisMontat | BOIS DE LA MONTAT ANCIENNE PISCICULTURE | 804890.12 | 6476441.35 | 11.96 | 555 | 7.8 | 40 | 0.15 | 1.91 | Amicale des Pêcheurs | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
23 | 4008100 | Bonson | Saint-Nizier-de-Fornas | FRGR0169 | 7326 | 0442##50 | Bonson | 23_Fournier | FOURNIER AMONT CONFL. TALARAND | 785163.95 | 6478216.63 | 5.83 | 738 | 4.1 | 35 | 0.1 | 1.43 | Gardon Forézien | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
24 | 4008400 | Bonson | Saint-Marcellin-en-Forez | FRGR0169 | Tous | 04420296 | Bonson | 24_LeBlé | LE BLED AMONT RU FARRIERES | 792825.36 | 6486482.01 | 105.57 | 415 | 19.9 | 9.8 | 0.2 | 6.95 | Gardon Forézien | 1P | 2 | LRG | aléatoire | OFB
113 | 4009300 | Mare | Soleymieux | FRGR1496 | Tous | 04420070 | Mare | 113_Molley | MOLLEY AMONT PONT RELIANT ANNEZIEUX | 783866.78 | 6490422.71 | 43.5 | 572 | 16.5 | 11.9 | 0.25 | 5.36 | Truite de Soleymieux | 2P | 2 | LRG | annuel | FD42
288 | 4010150 | Charpassonne | COTTANCE | FRGR0173 | 7326 | 0442#407 | Loise | 288_Reynard | 50 m amont du pont du Reynard | 801161 | 6521198 | 45.47 | 445 | 9.21 | 20.3 | 0.3 | 3.9 | Truite Montagnes Matin | 1P | 2 | LRD | annuel | FD42
292 | 4011400 | Boën | Saint-Just-en-Chevalet | FRGR0177 | 7326 | 0442#112 | Aix | 292_Chantelot | Chantelot, en aval du pont | 765145.186 | 6534806.009 | 84.75 | 590 | 16.55 | 37 | 0.4 | 6.9 | Saint-Hubert | 1P | 2 | LRG | aléatoire | FD42
9 | 4011700 | Aix | GREZOLLES | FRGR0175 | Tous | 04420372 | Aix | 9_Chateaudaix | CHÂTEAU D'AIX AVAL PONT RD26 | 772899.37 | 6529378.89 | 177.8 | 470 | 21 | 14.2 | 0.35 | 8 | Pêcheurs de l'Aix | 1P | 2 | LRG | aléatoire | OFB
109 | 4012020 | Isable | SOUTERNON | FRGR1671 | 7165 | 0442##10 | Aix | 109_LeTrouillet | LE TROUILLET AMONT PASSERELLE | 778123.63 | 6532530.79 | 50.85 | 423 | 17.3 | 9.9 | 0.19 | 3.46 | Pêcheurs de l'Aix | 1P | 1 | LRG | aléatoire | AELB
8 | 4013400 | Boën | Tuiliere (La) | FRGR0177 | 7326 | 0442##40 | Aix | 8_PierreBelle | PIERRE BELLE AMONT GOUR NOIR | 763665.71 | 6543903.71 | 4.12 | 1025 | 2.5 | 12.7 | 0.13 | 1.57 | Saint-Hubert | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
34 | 4014040 | Trambouze | COMBRE | FRGR0181 | 7326 | 0442##23 | Rhins | 34_Montu | LE MONTU AMONT RD80 | 798233.93 | 6547050.2 | 60 | 365 | 15.5 | 4.6 | 0.23 | 3.6 | Amis Pêcheur de Régny | 1P | 2 | LRD | triennal | FD42
76 | 4014060 | Gantet | Violay | FRGR0182 | Tous | 04420220 | Rhins | 76_Chevalier | LE CHEVALIER. 85 M AMONT CHEMIN | 803944.14 | 6530259.95 | 2.5 | 675 | 1.7 | 44.6 | 0.09 | 1.1 | Amis du Gand et du Bernand | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
77 | 4014091 | Renaison | Renaison | FRGR0180 | Tous | 04420065 | Renaison | 77_LesBerands | LES BERANDS 25 M AMONT SEUIL | 774379.73 | 6549448.99 | 62.8 | 327 | 15 | 5.47 | 0.29 | 5.8 | Truite du Roannais | 2P | 2 | LRG | annuel | FD42
29 | 4015100 | Botoret | Saint-Germain-la-Montagne | FRGR0187 | Tous | 04420280 | Sornin | 29_Guillarmiere | LA GUILLARMIERE AMONT PONT RD39 | 806339.99 | 6565581.38 | 17.9 | 441 | 5.6 | 19.2 | 0.14 | 2.9 | Gaule Belmontaise | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
102 | 4015190 | Bézo | Charlieu | FRGR1777 | 7326 | 0442##26 | Sornin | 102_StNicolas | ST NICOLAS AMONT RD487 | 790873.71 | 6563319.99 | 63.17 | 274 | 15.5 | 4 | 0.17 | 6.13 | Amis du Sornin | 1P | 2 | LRD | aléatoire | FD42
118 | 4405003 | Ance | Usson-en-Forez | FRGR0163a | Tous | 04420113 | Ance | 118_Pontempeyrat | PONTEMPEYRAT PONT RD498 | 770620.98 | 6472338.62 | 237 | 765 | 40 | 8.51 | 0.31 | 12.42 | Truite du Haut Forez | 1P | 3 | LRG | annuel | FD42
133 | 4405004 | Gampille | Firminy | FRGR2003 | Tous | 04420164 | Ondaine | 133_GueChazeau | CHAZEAU 125 M AMONT DU GUE | 799832.57 | 6475606.18 | 20.13 | 480 | 8.5 | 13.3 | 0.21 | 2.94 | Amicale des Pêcheurs | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
135 | 4405007 | Ecotay | Marlhes | FRGR0164a | Tous | 04420263 | Semène | 135_CPIE | LES FORETS APLOMB CPIE | 808701.49 | 6464799.48 | 4.7 | 902 | 3.8 | 16 | 0.15 | 1.6 | Truite des Grands Bois | 2P | 1 | LRD | annuel | FD42
208 | 4405008 | Echapre | Firminy | FRGR1984 | Tous | 4420166 | Ondaine | MoulinBrosses | Amont Moulin des Brosses | 802224 | 6476192 | 18 | 525 | 7.6 | 42.7 | 0.2 | 2 | Amicale des Pêcheurs | 1P | 1 | LRD | aléatoire | FD42
1035 | 4405057 | Semène | SAINT-GENEST-MALIFAUX | FRGR0164a | Tous | 4420028 | Semène | 1035_LeSapt | Le Sapt, 95 m aval RD501 | 811415 | 6471455 | 23.3 | 921 | 7.7 | 7.38 | 0.25 | 4.1 | Truite des Grands Bois | 2P | 2 | LRD | annuel | FD42
116 | 4406000 | Bonsonnet | Luriecq | FRGR0169 | 7326 | 0442##52 | Bonson | 116_Fougerols | FOUGEROLS AVAL PONT RD498 | 783452.97 | 6483102.78 | 5.75 | 758 | 2.66 | 37.9 | 0.09 | 1.67 | Gardon Forézien | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
128 | 4406002 | Couzon (Coise) | Chatelus | FRGR0167a | Tous | 04420247 | Coise | 128_CoteRatier | COTE RATIER AMONT PONT RD3-4 | 813454 | 6500237 | 19.3 | 594 | 6.49 | 19 | 0.2 | 3.2 | Gaule Chazelloise | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
99 | 4406054 | Furan | Tarentaize | FRGR2042 | 7326 | 0442###3 | Furan | 99_PtSouvignet | PONT SOUVIGNET AMONT PONT RD37 ET BUSE RG | 816607.45 | 6474081.55 | 8.96 | 953 | 3.5 | 54.2 | 0.14 | 1.81 | Truite des Grands Bois | 1P | 1 | LRD | aléatoire | FD42
107 | 4407002 | Anzon | Noiretable | FRGR0174 | Tous | 04420133 | Anzon | 107_Rivalsupt | RIVALSUPT AMONT RD110 | 759538.39 | 6522827.98 | 7.5 | 685 | 4.8 | 22.45 | 0.15 | 2.39 | Truite de l'Anzon | 2P | 1 | LRG | annuel | FD42
110 | 4407003 | Lignon | SAUVAIN | FRGR0170 | Tous | 04420058 | Lignon | 110_PontNeuf | PONT NEUF AMONT CONFL. COURBILLON | 769878 | 6509768 | 70.7 | 695 | 16.5 | 29 | 0.4 | 7 | Truite du Haut Lignon | 1P | 2 | LRG | annuel | FD42
111 | 4407004 | Vizezy | Essertines-en-Chatelneuf | FRGR1022 | Tous | 04420126 | Vizezy | 111_Guillanche | LA GUILLANCHE AMONT DERNIER PONT | 779427.02 | 6501763.45 | 40.34 | 454 | 14.9 | 15.5 | 0.22 | 4.88 | Gaule Montbrisonnaise | 1P | 2 | LRG | annuel | FD42
125 | 4407008 | Loise | Essertines-en-Donzy | FRGR0173 | Tous | 04420088 | Loise | 125_VieilleCure | VIEILLE CURE 750 M AVAL PONT RD103 | 803844.9 | 6518118.31 | 30.7 | 465 | 9 | 4.6 | 0.2 | 2.76 | Truite Montagnes Matin | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
124 | 4407016 | Chanasson | Civens | FRGR1452 | 7326 | 0442##49 | Chanasson | 124_Randan | RANDAN 100 M AMONT PONT MONTJEAN | 797579.51 | 6521790.46 | 9.83 | 380 | 7 | 24 | 0.12 | 1.95 | GF de Feurs | 1P | 1 | LRD | annuel | FD42
106 | 4408000 | Ban | Saint-Just-en-Chevalet | FRGR0177 | 7326 | 0442##41 | Aix | 106_Labouré | LABOURE AVAL ROUTE DE MONTLOUP | 766144.92 | 6538762.11 | 16.86 | 775 | 6.45 | 60.6 | 0.21 | 3.27 | Saint-Hubert | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
108 | 4408002 | Isable | Cherier | FRGR1671 | 7326 | 0442##39 | Aix | 108_Blanchardon | BLANCHARDON AMONT PONT | 770155.1 | 6542247.06 | 6.9 | 682 | 3.5 | 28 | 0.12 | 1.46 | Truite du Roannais | 1P | 1 | LRG | annuel | FD42
209 | 4408004 | Boën | Saint-Just-en-Chevalet | FRGR0177 | Tous | 4420274 | Aix | 209_Chambodut | Chambodut, amont Roc Bonoris | 763501.84 | 6537071.98 | 30 | 636 | 14 | 16.6 | 0.15 | 3.6 | Saint-Hubert | 1P | 2 | LRG | aléatoire | FD42
294 | 4408006 | Font d'Aix | SAINT-ROMAIN-D-URFE | FRGR0175 | 7326 | 0442#114 | Aix | La_Combe | La Combe, pont reliant la Caure | 764444 | 6532780 | 19.55 | 609 | 9 | 9.85 | 0.23 | 1.85 | Saint-Hubert | 1P | 1 | LRG | aléatoire | FD42
295 | 4408007 | Isable | POMMIERS | FRGR1671 | Tous | 440173 | Aix | Les_longes | Les Longes, aval RD21 | 781490 | 6526187 | 97 | 343 | 24 | 4 | 0.3 | 6.7 | Pêcheurs de l'Aix | 1P | 2 | LRG | aléatoire | FD42
105 | 4410004 | Teyssonne | SAINT-BONNET-LES-QUARTS | FRGR1507 | 7326 | 0442##28 | Teyssonne | 105_MoulinPinay | MOULIN PINAY AMONT RD52 | 765716.51 | 6559395.06 | 16.59 | 430 | 5.5 | 13 | 0.2 | 2.8 | Truite du Roannais | 1P | 2 | LRG | annuel | FD42
52 | 6095200 | Gier | GRAND'CROIX(LA) | FRDR475 | tous | 6420016 | Gier | 52_PontCouzon | Couzon amont pont reliant Fbg de Couzon | 821637 | 6489667 | 140 | 298 | 18.9 | 8.22 | 0.5 | 6.9 | Truite du Dorlay | 2P | 2 | RHO | aléatoire | FD42
185 | 6580794 | Janon | Saint-Chamond | FRDR10282 | 7326 | 0642###4 | Gier | 185_Paradis | Les Portes, amont confluence Langonand | 817331.37 | 6486934.87 | 23 | 363 | 14.35 | 7.2 | 0.24 | 5 | Truite du Gier et du Ban | 1P | 2 | RHO | aléatoire | FD42
239 | 6820149 | Dorlay | Terrasse sur Dorlay (La) | FRDR12106 | 7326 | 0642##58 | Gier | 239_MoulinPinte | MOULN PINTE 80 M AVAL PONT | 823733.9 | 6485443.6 | 34 | 425 | 9 | 37.9 | 0.46 | 4 | Truite du Dorlay | 1P | 2 | RHO | aléatoire | FD42
65 | 6820166 | Déôme | Saint-Julien-Molin-Molette | FRDR461c | 7326 | 0642##16 | Déôme | 65_LaGariniere | LA GARINIERE AVAL PONT LIMNIGRAPHE | 827203.15 | 6467081.53 | 108.3 | 441 | 17 | 10.1 | 0.25 | 5.8 | Gaule Bourguisanne | 1P | 2 | RHO | annuel | FD42
61 | 6820167 | Scie | PELUSSIN | FRDR10621 | Tous | 06420037 | Valencize | 61_LaScie | LA SCIE 75 M AMONT DU PONT | 828712.78 | 6481375.72 | 3.4 | 598 | 1.8 | 84.7 | 0.2 | 1.49 | Truite Pélussinoise | 1P | 1 | RHO | annuel | FD42
1042 | 6821175 | Régrillon | Chavanay | FRDR10621 | 7326 | 0642##81 | Valencize | 1042_Marides | Marides, amont confluence Valencize | 834150.32 | 6480962.68 | 19.7 | 195 | 8.4 | 41.4 | 0.2 | 3 | Truite Pélussinoise | 1P | 1 | RHO | aléatoire | FD42
64 | 6830020 | Riotet | Bourg-Argental | FRDR11316 | 7326 | 0642##15 | Déôme | 64_AmontMartinet | LE MARTINET AMONT CAPTAGE AEP | 821727.06 | 6469418.11 | 24.7 | 622 | 7.7 | 38 | 0.24 | 3.4 | Gaule Bourguisanne | 1P | 2 | RHO | annuel | FD42
136 | 6850110 | Ban (Gier) | Valla-en-Gier (La) | FRDR10859 | 7326 | 0642###1 | Gier | 136_LaBoirie | LA BOIRIE AVAL PONT RELIANT SORDEL | 817465.21 | 6479655.19 | 11.47 | 585 | 4.5 | 43 | 0.17 | 2.21 | Truite du Gier et du Ban | 1P | 1 | RHO | annuel | FD42
137 | 6850120 | Dorlay | Doizieux | FRDR12106 | Tous | 06420007 | Gier | 137_MoulinRoue | MOULIN ROUE 50 M AMONT RD76 | 823276.77 | 6482793.84 | 16.7 | 525 | 5.6 | 43.5 | 0.25 | 3.33 | Truite du Dorlay | 1P | 2 | RHO | annuel | FD42
138 | 6850130 | Valencize | Chavanay | FRDR10621 | Tous | 06420042 | Valencize | 138_Chorieux | PONT CHORIEUX APLOMB LIMNIGRAPHE | 834280.89 | 6480926.6 | 33.4 | 190 | 7.8 | 21 | 0.35 | 3.59 | Truite Pélussinoise | 1P | 2 | RHO | annuel | FD42

## Stations_OFB_AELB-pour infos
programme hydrobio 2025 AELB RCS RCO RRP par Region = 27 sites dont 2 suivis par FDPPMA42 soit 25 sites OFB AELB à intégrer à l'observatoire 2025 | Departement | CdStation | Localisation Globale NB attention nous n'avons pas encore la programamtion de ces pêches | Réseau | MasseEau | Inventaire Poissons 2025 programmé | XL93aval Poissons programmé | YL93aval Poissons programmé | Un suivi est-il aussi prévu en 2025 par la fédération de pêche ? | Localisation précise de la pêche Fédé 2025 |  |  | Commentaires Fédérations de pêche
|  |  |  | RESEAU | [5 empty] | XL93 AVAL pêche Fédé | YL93 AVAL pêche Fédé | Lieu-dit pêche Fédé
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04004825 | VALCHERIE À LE CHAMBON-FEUGEROLLES | RCO | FRGR1492 | AELB | 804886.4 | 6476441 | Oui | 804886.4 | 6476441 | Bois de la Montat - aplomb ancienne pisciculture | Station historique du RSPP42
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04006000 | LOIRE À SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | RCS/RCO | FRGR0003c | OFB | 798288.9 | 6490078 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04008000 | FURAN À ANDREZIEUX-BOUTHEON | RCS/RCO | FRGR0168 | OFB | 798117 | 6492286 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04009000 | LOIRE À VEAUCHETTE | RCS/RCO | FRGR0004a | OFB | 799350.5 | 6496480 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04009250 | MARE À GUMIERES | RRP | FRGR1496 | OFB | 775455.2 | 6493322 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04010000 | LOIRE À FEURS | RCS/RCO | FRGR0004a | OFB | 794229.6 | 6516536 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04010250 | LIGNON À JEANSAGNIERE | RRP | FRGR0170 | OFB | 764457.4 | 6514338 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04010780 | VIZEZY À ESSERTINES-EN-CHATELNEUF | RCS/RCO | FRGR1022 | OFB | 776109.9 | 6503142 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04012050 | RAU DU BOST À BUSSY-ALBIEUX | RRP/RCO | FRGR1508 | OFB | 780691.062 | 6524140.199 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04012180 | ONZON À POMMIERS | RCO | FRGR1516 | AELB | 786666 | 6525777 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04012200 | AIX À SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE | RCS | FRGR0176 | OFB | 787497.1 | 6526770 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04013000 | LOIRE À VILLEREST | RCS/RCO | FRGR0004b | OFB | 782607 | 6547248 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04014050 | RHINS À SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY | RCO | FRGR0178b | AELB | 792415.397 | 6543463.792 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04014090 | RHINS À PARIGNY | RCO | FRGR0179 | AELB | 785571 | 6545055 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04014500 | TEYSSONNE À SAINT-FORGEUX-LESPINASSE | RRP/RCS/RCO | FRGR1507 | OFB | 772960.9 | 6558942 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04015000 | LOIRE À BRIENNON | RCS | FRGR0004c | OFB | 784705.1 | 6561347 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04015190 | BEZO À CHARLIEU | RCO | FRGR1777 | AELB | 790872.1 | 6563320 | Oui | 791193.8 | 6563137.4 | Saint-Nicolas / La Douze SITE EAU OU HYDROBIO | suivi post-travaux renaturation SYMISOA
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04406011 | R BONSON A SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | RRP | FRGR0169 | OFB | 794962.8 | 6490590 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04407000 | RAU BERNAND À SAINT-JUST-LA-PENDUE | RCO | FRGR1598 | AELB | 795961.6 | 6530198 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04407010 | RAU DRUGENT A MONTVERDUN | RCO | FRGR1222 | AELB | 780128.8 | 6510886 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 04410002 | RAU RHODON À PERREUX | RCO | FRGR1697 | AELB | 786576.8 | 6549100 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 4014000 | RHINS A ST VICTOR SUR LOIRE GAI SEJOUR | ex RHP | FRGR0178a | OFB | 799807.51 | 6545045.52 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 4008000 | FURAN A ANDREZIEUX LA FABRIQUE | ex RHP | FRGR0168 | OFB | 798116.05 | 6492284.81 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 6820138 | GIER A LA VALLA PONT DE COLLET | ex RHP | FRDR2019 | OFB | 820238.7 | 6480354.9 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 4015299 | CHANDONNET A POUILLY SOUS CHARLIEU | RRP | FRGR1735 | OFB | 791193 | 6560724 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 4406011 | BONSON A ST JUST ST RAMBERT BEBIEUX | RRP | FRGR0169 | OFB | 794963.4 | 6490589.1 | non
Auvergne - Rhône-Alpes | 42 | 4406005 | CURRAIZE A LAVIEU LE GARET DE LA COTE | ex RHP | FRGR2199 | OFB | 781829.94 | 6494232.65 | non
programme DR OFB sur le ex RHP le RRP et le RCS sur : en rouge info manquante
04010250 LIGNON A JEANSAGNIERE LE SAGNAT AVAL CONFLUENCE RAU DE SAGNAT
04014500 TEYSSONNE A ST FORGEUX
04014000 RHINS A ST VICTOR SUR LOIRE
04008000 FURAN A ANDREZIEUX
06820138 GIER A LA VALLE EN GIER
04009250 MARE A GUMIERES LE MOULIN LE CURTIL AMONT DU PONT
04015000 LOIRE A BRIENNON
04012050 BOST A BUSSY ALBIEUX
04015299 CHANDONNET A POUILLY SOUS CHARLIEU
04406011 BONSON A ST JUST PONT IMMERSIBLE DE BEBIEUX
04406005 CURRAIZE A LAVIEU LE GARET DE LA COTE 500 M EN AVAL DU PONT DE LA PINATELLE

## programme2023_LigneV1 (hidden)
BV | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT ( - code RSPP le cas échéant) | ordre | Code | Date | Heure RDV FD --- Lieu et heure de rendez vous terrain | Serv TECH | Apprentis | Serv DEVL | GPP/ bénévoles | AAPPMA
FURAN | Malval | LA FOUILLOUSE | Chantallouette le Goutaillis | 1 | ContEcol | 2023-05-23 | 08h00 FD - 08h30 Pont RD102 Le Goutaillis
ONDAINE | Echapre | CHAMBON FEUGEROLLES (Le) | Amont aval barrage suite ouverture pertuis | 1 | ContEcol | 2023-05-23 | 14h00 pied du barrage
ANCE | Bézan | LIEIGNECQ | amont aval plan d'eau | 1 | Amgt | 2023-05-25
RHINS | Gantet | VIOLAY | Le Chevalier - 76 | 1 | 76 | 2023-05-30 | 07h00 FD - 08h15 Le Chevalier st 76 RSPP | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM, RM DB | amis Gand Bernand
REVOUTE | Bernetton | ST MARCEL de Félines | Les Bonnets | 2 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Croix bleue aval RN | 3 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Le Claveau | 4 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Chassenay- 257 | 5 | 257 | 2023-05-30
BERNAND | Bernand | ST JUST LA PENDUE | La Buissonnière aval RD27 - 123 | 1 | 123 | 2023-06-01 | 07h00 FD - 08h15 Pont RD27 | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM | amis Gand Bernand
CHANASSON | Chanasson | CIVENS | Montjean - 124 | 2 | 124 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | GF Feurs
LOISE | Loise | ESSERTINES EN DONZY | Vieille Cure - 125 | 3 | 125 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | TRF montagne matin
LOISE | Loise | FEURS | Les Rivières gué de Théloy - 38 | 4 | 38 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | TRF montagne matin
AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon - 108 | 5 | 108 | 2023-06-02 | 07h00 FD - 08h00 Blanchardon | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | truite roannais
AIX | Isable | CHERIER | Ste de foot | 6 | PostSech | 2023-06-02 | 06h30 FD- 07h45 pont sur le Ruillières -14h30 Isable à Blanchardon | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | truite roannais
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet amont plan d'eau | 1 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Salette aval plan d'eau | 2 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Bourreau, amont du pont - 28 | 3 | 28 | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Moulin Chandy | 4 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Les Gannets | 5 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | 137_Moulin Roué, RD76 - 137 | 1 | 137 | 2023-06-07 | 07h00 FD 08h00 Pont RD76 aval Doizieux Moulin Roué | PG MS | AR | / | PC BM YG | TRF Dorlay
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll | 2023-06-07
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Moulin Pinte -239 | 3 | 239 | 2023-06-07
GIER | Dorlay | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Amont Les Fabriques | 4 | PostPoll | 2023-06-07
COISE | Couzon | CHATELUS | Côte Ratier, Pont Châtelus - 128 | 1 | 128 | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Arbiche | CHEVRIERES | Pont de la Roue, amont pont - 129 | 2 | 129 | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Coise | ST-DENIS-SUR-COISE | Le Magat + parcours NK | 3 | EtNK | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Moulin Pinay, amont RD52 - 105 | 1 | 105 | 2023-06-09 | 07h00 FD 08h30 Station des eaux Goutte Picard | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM, RM DB | truite roannais
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Chez bassin aval pont demain | 2 | PostSech | 2023-06-09
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-06-12 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | Pont du Mas, RD22 - 134 | 1 | 134 | 2023-06-13 | 07h00 FD 07h45 Pont du Mas RD22 | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM | TRF grands bois
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Aval pont de Chorieux - 138 | 2 | 138 | 2023-06-13
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Pont de Chorieux amont Régrillon | 3 | PostPoll | 2023-06-13
VALENCIZE | Régrillon | CHAVANAY | les Marides amont Valencize | 4 | PostPoll | 2023-06-13
VALENCIZE | Scie | PELUSSIN | La Scie amont pont - 61 | 5 | 61 | 2023-06-13
ONDAINE | Valchérie | CHAMBON FEUGEROLLES (Le) | secteur pollué en 2022 plusieurs sites entre Montjaillon et confluence Ondaine | 1 | PostPoll | 2023-06-14
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | Le Sapt, Aval D501 - 1035 | 1 | 1035 | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | La Boucharatte, aval Gauds nouveau site | 2 | ImpBar | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
SEMÈNE | Semène | JONZIEUX | Les Fabriques - 60 | 3 | 60 | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-06-16 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
COISE | Coise | SAINT DENIS SUR COISE | Limite 42-49 à Moulin Brûlé RSPP 130 | 1 | HMUC | 2023-06-20 | 08h00 FD - 09h00 Moulin Trunel - 13h30 Coise pont des Romains | PG MS | APT | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Coise | CHAZELLES-SUR-LYON | Pont RD11 à la Théry RSPP44 | 2 | HMUC | 2023-06-20
COISE | Coise | SAINT GALMIER | la Théry à confluence Volvon RSPP 131 | 1 | HMUC | 2023-06-22 | 08h00 FD - 09h00 Moulin Trunel - 13h30 Coise pont des Romains | PG MS | APT | / | PC BM YG | Gaule Baldomérienne
COISE | Coise | MONTROND-LES-BAINS | aval confluence Volvon RSPP42 | 2 | HMUC | 2023-06-22
AIX | AIX | Juré St Marcel St Just en Chevalet | Confl Boen Ft d'Aix et Couavoux | 1 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | St Martin Juré St Marcel | A72 à Château d'Aix = RSPP9? | 2 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | Grézolles à St Germain Laval | Château d'Aix à Moulin Nigon | 3 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | St Germain Laval à Pommiers | Mlin Nigon à confl Isable | 1 | HMUC | 2023-06-28
AIX | AIX | Pommiers à St Georges de Baroille | Conf Isable à la Loire RSPP142 et 10? | 2 | HMUC | 2023-06-28
AIX | Noyer | ST Just en Chevalet | Chez Bras à La Piloncherie | 1 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Boën | ST Just en Chevalet La Tuilière | aval la Tuilière à St Just RSPP209 | 2 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Ban | ST Just en Chevalet | Route de Montloup à la Carderie de St Just | 3 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Isable | St Polgues Crémeaux | Le Munet à Padégue RSPP 109? | 4 | HMUC | 2023-06-29
LOISE | Charpassonne | COTTANCE | Le Reynard seuil CH4 | 1 | ContEcol | 2023-07-04 | 07h00 FD 07h45 Pont Moulin Reynard | PG MS | HC AR | / | PC BM YG | TRF montagne matin
LIGNON | Payonnet | CHALMAZEL | Nermond à amont Scierie (3 sous stations) | 1 | Amgt | 2023-07-05 | 07h00 FD - 08h15 Payonnet à Nermond | PG MS | HC AR | / | PC ou BM ou YG | trf haut Lignon
AppuiFD43 | LIGNON DU VELAY | Haute Loire | à définir | 1 | FD43 | 2023-07-12 | à voir en fonction programme FD43 | PG MS | HC AR | / | PC | /
AppuiFD43 | RAMEL | Haute Loire | à définir | 2 | FD43 | 2023-07-12 | à voir en fonction programme FD43 | PG MS | HC AR | / | PC | /
FURAN | Furan | SAINT-ETIENNE | Le Bernay Les Petites Molières - 85 | 1 | 85 | 2023-09-05 | 07h30 FD - 08h15 Furan amont Pont Souvignet | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | TRF grands bois
DÉÔME | Déôme | ST-JULIEN-MOLIN-M | La Garinière, limnigraphe - 65 | 3 | 65 | 2023-09-06 | 07h00 FD 08h00 amont prise d'eau AEP le Martinet 14h00 La Garinière | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | gaule Bourguisanne
LIGNON | Lignon | SAUVAIN | Pont Neuf, confl Courbillon - 110 | 1 | 110 | 2023-09-07 | 07h00 FD 08h15 Pont Neuf à Sauvain | PG MS | / | 4 | YG PC DP RM DB | trf haut Lignon
LIGNON | Lignon | ST-GEORGES-EN-COUZAN | TCC St Martin station VAU2 | 2 | EDF | 2023-09-07 | 07h00 FD 08h15 Pont Neuf à Sauvain | PG MS | / | 4 | YG PC DP RM DB | trf haut Lignon
VIZEZY | Vizezy | ESSERTINES-EN-CHA | La Guillanche - 111 | 1 | 111 | 2023-09-08 | 07h00 FD 07h45 La Guillanche amont 10h00 Précivet | PG MS | APT | 1 | PC BM YG | gaule montbrisonnaise
LIGNON | Lignon | Saint Sixte, Leigneux, Boën | confluence Anzon à limite piémont plaine à Trelins | 1 | HMUC | 2023-09-12
LIGNON | Lignon | Boen à St Etienne le Molard | Limite piémont plaine au pont de St Etienne le Molard | 1 | HMUC | 2023-09-13
LIGNON | Lignon | St Etienne le Molard à la Loire | Pont de St Etienne LM à la confluence avec la Loire RSPP 103 | 2 | HMUC | 2023-09-13
ANCE | Ance | USSON-EN-FOREZ | Pontempeyrat - 118 | 1 | 118 | 2023-09-14 | 06h45 FD 08h00 Pontempeyrat 14h00 Raffiny | PG MS | APT | 1 | PC BM YG | trf haut forez
ANCE | Ance | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | 2023-09-14 | 06h45 FD 08h00 Pontempeyrat 14h00 Raffiny | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | trf haut forez
AIX | Ban | ST JUST EN CHEVALET | Labouré, la Croze - 106 | 1 | 106 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | St Hubert
ANZON | Anzon | NOIRETABLE | Rivalsupt, amont voie SNCF - 107 | 3 | 107 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | Truite de l'Anzon
ANZON | Salles (rau des) | CHAMPOLY | Le Piolard - 261 | 4 | 261 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | Truite de l'Anzon
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Cacharat, 160 m aval pont - 26 | 1 | 26 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | trf haut forez
ONDAINE | Ondaine | CHAMBON-FEUGEROLLES (LE) | Aval pont de la D10, Boers - 104 | 2 | 104 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | amicale pech CF
ONDAINE | Gampille | FIRMINY | Gué de Chazeau - 133 | 3 | 133 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | TRF grands bois
ONDAINE | Valchérie | CHAMBON-FEUG (LE) | Bois Montat, Pisciculture FD - 132 | 4 | 132 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | amicale pech CF
RENAISON | Renaison | RENAISON | Les Bérands, amont STEP - 77 | 1 | 77 | 2023-09-20 | 07h00 FD - 08h15 Renaison Ambaloup | PG MS | APT | / | PC BM YG RM DB | truite roannais
RENAISON | Renaison | POUILLY LES NONAINS | Croix Brasée, amont gué Pt Branlant | 2 | ContEcol | 2023-09-20
RENAISON | Renaison | SAINT LEGER SUR ROANNE | Stade de foot | 3 | Amgt | 2023-09-20 | 07h00 FD - 08h15 skate Park aval pont Piscine | PG MS | APT | 1 | PC ou YG ou BM, RM DB | truite roannais
SORNIN | Botoret | SAINT-GERMAIN-LA-MGNE | La Guillarmière, amont pont RD39 - 29 | 1 | 29 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | gaule belmontaise
SORNIN | Botoret | MAIZILLY | Moulin Milan | 2 | Divers | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière
JARNOSSIN | Jarnossin | NANDAX | RD13 la Rivière - 262 | 3 | 262 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | amis du Sornin
JARNOSSIN | Jarnossin | BOYER | Marpin, amont Tesche - 91 | 4 | 91 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | amis du Sornin
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Pont de Molley - 113 | 1 | 113 | 2023-09-22 | 07h00 FD - 07h45 Pt de Molley | PG MS | APT | / | PC BM YG | TRF Soleymieux
MARE | Mare | SURY le COMTAL | Aubigny | 2 | Amgt | 2023-09-22 | 07h30 FD - 08h15 Mare à Aubigny gué amont | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | Gaule Mare
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | La Boela, Les Plats aval mur - 1036 | 1 | 1036 | 2023-09-25 | 07h00 FD 07h45 Mur du barrage des Plats | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
BONSON | Bonsonnet | LURIECQ | Fougerols, aval RD498 - 116 | 1 | 116 | 2023-09-26 | 07h00 FD 07h45 Fougerols aval RD498 | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | gardon forézien
BONSON | Bonson | ST NIZIER DE FORNAS | Fournier amont Talarand - 23 | 3 | 23 | 2023-09-26 | 07h00 FD 07h45 Fougerols aval RD498 | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | gardon forézien
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-09-27 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | Amont pt de Couzon No Kill | 1 | 52 | 2023-09-28 | 08h00 FD - 08h45 Pont du Fbg de Couzon | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | Gier Pilat Pêche
GIER | Gier | RIVE-DE-GIER | Egarande, aval pont des Arches - 51 | 2 | 51 | 2023-09-28
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-09-29 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | amont ancien seuil Pont Mordon | 1 | ContEcol | 2023-10-03 |  | PG MS | HC AR | 4 | PC YG BM, RM DB | Roanne et région
RHINS | Rhins | COTEAU (LE) | Pincourt - 36 | 2 | 36 | 2023-10-03
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 2 | Report | 2023-10-04
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-10-05 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
FURAN | Furan | ANDREZIEUX BOUTHEON | Amont RD12, Funérarium, EA Peyrardes | 1 | ContEcol | 2023-10-06 | 08h00 FD 08h30 Funérarium aval pont | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | gardon forézien
FURAN | Furan | FOUILLOUSE (LA) | Le Pont Blanc ,aval RD102 -90 | 2 | 90 | 2023-10-06 | 07h30 FD - 08h15 Furan amont Pont Souvignet | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | TRF grands bois