## Prévisionnel
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | Heure RDV Fédé --- Lieu et heure de rendez vous terrain (donner à titre informatif, très fluctuant en fonction des contraintes hydro, météo ou autres) | AAPPMA concernées | CT ou autres | PG | MS | VG | LT | BD | CC | MO | CDD1 | CDD2 | CDD3 | BPJEPS ou stag | GPP/ bénévoles | Toyota | Jumpy | KM AR | Xl93 | YL93 | codeRSPP 42 | code ASPE | SaisieASPE | vérif code dans ASPE | A Codifier (oui) | codeWAMA FD | commentaires
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-06-01 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
RHINS | Gantet | VIOLAY | Le Chevalier - (76) | 1 | RSPP | 2026-06-02 | 07h00 FD - 08h30 Gantet la Truche | TRF montagne matin | SMAELT | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 174 | 803875.61 | 6530307.48 | 76 | 4014060 | ok | 4014060 | non | 4420220
LOISE | Poyat | VIOLAY | Chez Poulet | 2 | Amgt | 2026-06-02 | 10h30 Poyat Chez Poulet zone travaux | TRF montagne matin | SMAELT | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 174 | 805900 | 6527242 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
LOISE | Charpassonne | COTTANCE | Le Reynard -(288) | 3 | RSPP | 2026-06-02 | 13h30 Moulin du Reynard | TRF montagne matin | SMAELT | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 174 | 801161.41 | 6521198.46 | 288 | 4010150 | ok | 4010150 | non | 0442#407
LOISE | Loise | ESSERTINES EN DONZY | Vieille Cure - (125) | 4 | RSPP | 2026-06-02 | 15h45 Vieille Cure à Essertines | TRF montagne matin | SMAELT | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 174 | 803844.9 | 6518118.3 | 125 | 4407008 | ok | 4407008 | non | 4420088
LIMONY | Fayon | VERANNE | La Camière | 1 | PostCrue | 2026-06-03 | 07h00 FD - 08h30 Fayen au pont de la Camière | Truite Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 828808.63 | 6475860.84 |  | 6420121 | ok | 6420121 | non | 6420121
LIMONY | Fayon | MACLAS | Limonne | 2 | PostCrue | 2026-06-03 | 09h30 Limonne | Truite Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 831744.78 | 6473614.84 |  | 6003332 | ok | 6003332 | non | 0642##78
LIMONY | Limony | MACLAS | Pont Pierre - (1040) | 3 | PostCrue | 2026-06-03 | 11h00 - Pont de la Pierre | Truite Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 833405.46 | 6473755.54 | 1040 | 6831155 | ok | #N/A | non | 6420018
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Amont Malleval - (1041) | 4 | PostCrue | 2026-06-03 | 14h00 Amont Malleval carrefour | Truite Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 834993.26 | 6477297.76 | 1041 | 6831165 | ok | 6831165 | non | 0642##38
DUROLLE | Durolle | NOIRETABLE | Les Os, aval voie ferrée | 1 | PGP | 2026-06-04 | 09h00 Les Os, aval voie ferrée | TRF Anzon | CT63 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 758429 | 6525413 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#281
DUROLLE | Durolle | NOIRETABLE | La Durolle, amt A89 | 2 | PGP | 2026-06-04 | 10h00 La Durolle 100 m amont A89 | TRF Anzon | CT63 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 757443 | 6527392 |  | 4420139 | ok | 4420139 | non | 4420139
DUROLLE | Durolle | CERVIERES | Le Pt d'Ambert | 3 | PGP | 2026-06-04 | 11h00 Le Pont D'Ambert | TRF Anzon | CT63 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 756780 | 6528209 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
LIGNON | Rau Vierge de Cassieres | NOIRETABLE | Les Planaux, le Mas | 4 | PGP | 2026-06-04 | 13h30 les Planaux | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 760510 | 6523247 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
LIGNON | Rau de Chanet | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Chanet, les gardes | 5 | PGP | 2026-06-04 | 14h15 Chanet , les Gardes | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 762276 | 6523854 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
LIGNON | Goutte Renard | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Cassières | 6 | PGP | 2026-06-04 | 15h00 Amont N89, Cassières | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 764137 | 6524432 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
LIGNON | Rau Valette Basse | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Passafol | 7 | PGP | 2026-06-04 | 15h45 Amont N89, Passafol | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 764928 | 6524843 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-06-08 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
BONSON | Bonsonnet | LURIECQ | Fougerols - (116) | 1 | RSPP | 2026-06-09 | 07h00 FD - 08h00 Bonsonnet Fougerols aval RD498 | gardon forézien | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 60 | 783452.97 | 6483102.78 | 116 | 4406000 | ok | 4406000 | non | 0442##52
BONSON | Bonson | ST NIZIER DE FORNAS | Fournier, Talarand - (23) | 2 | RSPP | 2026-06-09 | 10h00 Bonson à St Nizier, confl rau Talarand | gardon forézien | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 60 | 785163.95 | 6478216.62 | 23 | 4008100 | ok | 4008100 | non | 0442##50
LIGNON | Anzon | St LAURENT ROCHEFORT | Chez Julien - (12) | 1 | RSPP | 2026-06-10 | 07h00 FD - 08h30 Anzon Chez Julien | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 120 | 771880 | 6520808 | 12 | 4010450 | ok | 4010450 | non
LIGNON | Anzon | SAINT SIXTE | Amont conf. Lignon - (13) | 2 | PGP | 2026-06-10 | 14h00 amont de la confluence avec le Lignon - Animation | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 120 | 775106 | 6517737 | 13 | 4010410 | ok | 4010410 | non | non
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Vernay Amt du pont | 1 | PostPoll | 2026-06-11 | 07h00 FD - 08h00 Verrières, pont du Vernay | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 777140.91 | 6497155.96 |  | 4420503 | ok | 4420503 | non | 0442#205
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Pont la Feuillat | 2 | PostPoll | 2026-06-11 | 09h30 La Feuillat | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 778214.52 | 6497457.56 |  | 4406114 | ok | 4406114 | non | 0442#438
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Pont de Beauvoir | 3 | PostPoll | 2026-06-11 | 10h30 Beauvoir | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 778852.08 | 6497118.43 |  | 4406115 | ok | 4406115 | non | 0442#439
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Drutel pont Arpheuil | 4 | PostPoll | 2026-06-11 | 11h30 Drutel | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 779747.23 | 6497228.71 |  | 4406116 | ok | 4406116 | non | 0442#163
MARE | Vidrésonne | LEZIGNEUX | Le Pont, amont lagune | 5 | PostPoll | 2026-06-11 | 14h00 Le Pont Lézigneux | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62 | 782322.33 | 6496802.18 |  | 4406117 | ok | 4406117 | non | 0442#206
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Moulin Pinay - (105) | 1 | RSPP | 2026-06-12 | 07h00 FD 08h30 Pont RD52 à St Bonnet | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 202 | 765716.52 | 6559395.06 | 105 | 4410004 | ok | 4410004 | non | 4420413
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Chez bassin | 2 | postSech | 2026-06-12 | 10h30 Chez Bassin aval St Bonnet | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 202 | 767140 | 6559945.5 |  | 4410062 | ok | 4410062 | non | 0442#424
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-06-15 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
GIER | Gâ | DOIZIEUX | Scie de Granjean - (53) | 1 | SEM | 2026-06-16 | 07h00 FD - 08h00 Gâ à Doizieux, Scie de Granjean | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 104 | 824396.91 | 6479877.84 | 53 | 6820165 | ok | 6820165 | non | 0642##60
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Scies | 2 | SEM | 2026-06-16 | 09h30 Les Scies aval confluence Gâ | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 104 | 824361.62 | 6480191.86 |  | 6820148 | ok | 6820148 | non | 0642##26
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Ayats | 3 | PostCrue | 2026-06-16 | 11h00 Les Ayats amont barrage Doizieux | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 104 | 824055.61 | 6481917.96 |  | 6003328 | ok | 6003328 | non | 0642##73
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Moulin Roué -(137) | 4 | RSPP | 2026-06-16 | 14h00 Moulin Roué, amont RD76 | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 823276.77 | 6482793.83 | 137 | 6850120 | ok | 6850120 | non | 6420007
ONDAINE | Cotatay | ST GENEST MLFX | Pré Farost - (55) | 1 | RSPP | 2026-06-17 | 07h30 FD -08h30 Pré Farost | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 102 | 810925 | 6474768 | 55 | 4004750 | ok | 4004750 | non
SEMÈNE | Semène | ST GENEST MLFX | Pont du Mas - (134) | 2 | RSPP | 2026-06-17 | 10h00 Pont du Mas | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 812546.27 | 6472340.79 | 134 | 4004500 | ok | 4004500 | non | 4420303
SEMÈNE | Ecotay | MARLHES | Les Forêts CPIE - (135) | 3 | RSPP | 2026-06-17 | 14h00 CPIE | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 808701.49 | 6464799.48 | 135 | 4405007 | ok | 4405007 | non | 4420263
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet | 1 | Amgt | 2026-06-18 | 07h00 FD - 08h15 Pont du Monet amont plan d'eau Usson | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 78 | 774690.29 | 6477512.34 |  | 4405064 | ok | 4405064 | non | 0442##44
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Salette aval plan d'eau | 2 | Amgt | 2026-06-18 | 10h00 Salette | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 78 | 774427.24 | 6477124.92 |  | 4405065 | ok | 4405065 | non | 0442##45
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Bourreau- (28) | 3 | RSPP | 2026-06-18 | 11h30 Bourreau | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 78 | 772550.85 | 6475587.26 | 28 | 4003650 | ok | 4003650 | non | 0442##46
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Moulin Chandy | 4 | Amgt | 2026-06-18 | 14h00 Moulin Chandy | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 78 | 771409.45 | 6475185.33 | siteeau | 4003650 | ok | 4003650 | non | 0442#384
DÉÔME | Ternay | COLOMBIER | Amt taillis vert - (1039) | 1 | PostCrue | 2026-06-19 | 07h00 FD - 08h30 Amont Taillis Vert aval prise AEP | Gle Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 126 | 825684.3 | 6471622.32 | 1039 | 6830022 | ok | 6830022 | non | 0642##40
DÉÔME | Ternay | ST JULIEN MOLIN MOLETTE | Rue du Moulin | 2 | PostCrue | 2026-06-19 | 10h30 Rue du Moulin à St Julien MM | Gle Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 126 | 825684.3 | 6471622.32 |  | a082664700 | ok | #N/A | oui | 0642##40
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-06-22 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
COISE | Couzon | CHATELUS | Côte Ratier (128) | 1 | RSPP | 2026-06-23 | 07h00 FD - 08h15 pont de Châtelus RD3-4 | Gle Chazelloise | SIMA Coise | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 813454.26 | 6500237.2 | 128 | 4406002 | ok | 4406002 | non | 4420247
COISE | Coise | ST DENIS sur COISE | Moulin Trunel - (130) | 2 | RSPP | 2026-06-23 | 10h30 Moulin Trunel | Gle Chazelloise | SIMA Coise | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 811632 | 6503632 | 130 | 4406004 | ok | 4406004 | non
COISE | Coise | St GALMIER | Pont Romains - (131) | 3 | RSPP | 2026-06-23 | 14h00 Pont des Romains | Gle baldomérienne | SIMA Coise | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 803493 | 6499509 | 131 | 4009100 | ok | 4009100 | non
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Aval pt Chorieux - (138) | 1 | RSPP | 2026-06-24 | 07h00 FD - 08h30 Valencize aval du Pont de Chorieux | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 834315 | 6480898 | 138 | 6850130 | ok | 6850130 | non | 6420042
VALENCIZE | Régrillon | CHAVANAY | Marides (1042) | 2 | PostCrue | 2026-06-24 | 10h00 Valencize amont pont de Chorieux | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 834150 | 6480963 | 1042 | 6821175 | ok | 6821175 | non | 0642##81
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Combe Arnoux | 3 | PostCrue | 2026-06-24 | 11h00 Régrillon amont confluence Valencize | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 834127.72 | 6481006.83 |  | 6821165 | ok | 6821165 | non | 0642##42
VALENCIZE | Scie | PELUSSIN | La Scie amt pont - (61) | 4 | RSPP | 2026-06-24 | 14h00 La Scie à la Scie | TRF Pélussinoise | S3RIV | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 142 | 828712.78 | 6481375.71 | 61 | 6820167 | ok | 6820167 | non | 6420037
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | Le Sapt, D501 - (1035) | 1 | RSPP | 2026-06-25 | 08h00 FD - 09h00 Pont du Sapt amont barrage | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 811415.74 | 6471455.24 | 1035 | 04405057 | ok | #N/A | non | 4420028
SEMÈNE | Semène | JONZIEUX | Les Fabriques - (60) | 2 | RSPP | 2026-06-25 | 14hh30 Les Fabriques | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 102 | 807690.47 | 6468679.53 | 60 | 4004520 | ok | 4004520 | non | 4420286
AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon - (108) | 1 | RSPP | 2026-06-26 | 07h00 FD - 08h15 Isable à Blanchardon | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 770155.1 | 6542247.06 | 108 | 4408002 | ok | 4408002 | non | 0442##39
AIX | Isable | CHERIER | Stade de foot | 2 | postSech | 2026-06-26 | 10h30 stade foot de Chérier | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 771046.98 | 6540439.04 |  | 4408008 | ok | 4408008 | non | 0442##68
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-06-29 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll | 2026-06-30 | 07h00 FD - 08h15 Crèche aval bourg La Terrasse sur Dorlay | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 823767.09 | 6484525.13 |  | 6820149 | ok | 6820149 | non | 0682##80
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY | Moulin Pinte -(239) | 3 | RSPP | 2026-06-30 | 10h30 Moulin Pinte | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 823733.95 | 6485443.61 | 239 | 6819500 | ok | 6819500 | non | 0642##58
GIER | Dorlay | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Les Fabriques | 4 | PostPoll | 2026-06-30 | 13h30 Les Fabriques aval du pont | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 136 | 823947.19 | 6487019.41 |  | 6420121 | ok | 6420121 | non | 6420121
SORNIN | Bézo | CHARLIEU | St Nicolas (102) |  | RSPP | 2026-07-01 | 07h00 FD - 08h45 St Nicolas, zone aménagée, aval pt, accès RG | Amis du Sornin | SYMISOA | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 196 | 791359.33 | 6563088.05 | 102 | 4015190 | ok | 4015190 | non | 0442#437
JARNOSSIN | Jarnossin | BOYER | Marpin - (91) |  | RSPP | 2026-07-01 | 14h00 Marpin, confluence du Tesche à Marpin | Amis du Sornin | SYMISOA | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 196 | 792952 | 6555187 | 91 | 4014800 | ok | 4014800 | non | 0442###7
LIGNON | Anzon | SAINT-PRIEST-LA-VETRE | La Valette Haute | 1 | PGP | 2026-07-02 | 07h00 FD - 08h30 Valette haute | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 168 | 762673 | 6524025 |  | 4420292 | ok | 4420292 | non | 4420292
LIGNON | Anzon | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Les Ruines | 2 | PGP | 2026-07-02 | 10h30 Les Ruines aval gorges Passafol | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 168 | 766363 | 6525591 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#283
LIGNON | Anzon | VETRE SUR Anzon | St Thurin | 3 | PGP | 2026-07-02 | 13h30 St Thurin à définir suivant site retenu | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 168 | 767916 | 6524084 |  | 4010450 | ok | 4010450 | non | non
FURAN | Onzon | TOUR EN JAREZ (LA) | Pont Bayard ROE65162 | 1 | SEM | 2026-07-03 | 08H00 FD - 08h45 sur site | Carpe Stéphanoise | SEM | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 46 | 810086 | 6487302 |  | 4406057 | ok | 4406057 | oui | 6420127 | créer site poisson car wama n'existe pas dans aspe
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-07-06 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
LIGNON | Lignon | SAIL Ss COUZAN | Marancey- (81) | 1 | RSPP | 2026-07-07 | 07h00 FD -08h15 Lignon stade foot Sail sous Couzan | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 775340 | 6515863 | 81 | 4010390 | ok | 4010390 | non
LIGNON | Lignon | SAINT-SIXTE | La Fabrique, usine | 2 | PGP | 2026-07-07 | 14h00 - La Fabrique | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 98 | 776283 | 6517415 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#343
LIGNON | Lignon | TRELINS | Stade de foot - (14) | 1 | RSPP | 2026-07-08 | 08h00 FD - 09h00 stade de foot de Trelins | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 778674 | 6515505 | 14 | 4010700 | ok | 4010700 | non
LIGNON | Lignon | STE AGATHE La Bouteresse | Pont de Ste Agathe | 2 | HALIEUT | 2026-07-08 | 14h00 Lignon pont de Ste Agathe | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 781926.1 | 6514976.62 |  | 4407032 | ok | 4407032 | non | 0442#416
LIGNON | Lignon | CHALMAZEL | Amont stade foot | 1 | PGP | 2026-07-09 | 07h00 FD --08h15 Pont RD6 Chalmazel | TRF haut Lignon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 144 | 766315 | 6512038 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#432
LIGNON | Lachet | CHALMAZEL | RD101, Pt Chevelières | 2 | PGP | 2026-07-09 | 10h30 Pont de Chevelières, Vialle amont RD101 | TRF haut Lignon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 144 | 766857 | 6510917 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#344
LIGNON | Lignon station Ski | CHALMAZEL | Amont téléski, Plume | 3 | PGP | 2026-07-09 | 14h00 Lignon station de ski, amont téléski | TRF haut Lignon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 144 | 764166 | 6508935 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | NON
LIGNON | Morte | CHALMAZEL | Loge de la Morte | 4 | PGP | 2026-07-09 | 15h30 Loge de la Morte, amont du pont | TRF haut Lignon | LFA | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 144 | 764384 | 6506734 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | NON
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-07-10 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
AppuiFD43 | Semène | ST VICTOR MALSECOURS | Moulin de Vial | 1 | FD43 | 2026-07-16 | 08h00 pont du Moulin de Vial | AAPPMA 43 | EPAGE LL | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 186 |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
AppuiFD43 | Lignon HL | VERSILHAC | Pont de Versilhac | 2 | FD43 | 2026-07-16 | 13h30 pont de Versilhac | AAPPMA 43 | EPAGE LL | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 186 |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-08-31 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
AIX | Aix | POMMIERS | Aval Camping | 1 | RSPP | 2026-09-01 | 08h00 FD - 09h00 Aval Camping accès RG | Pecheurs Aix | Roannaise | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 108 | 783060 | 6225528 |  | 4012100 | ok | 4012100 | oui | non | demander code support 4 sur XY
FURAN | Furan | ST ETIENNE | Petites Molières - (85) | 1 | RSPP | 2026-09-02 | 08h30 FD - 09h15 Les petites Molières parc aval du Bernay | TRF grands bois | SEM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 80 | 810183 | 6479981 | 85 | 4006550 | ok | 4006550 | non | 0442##93
GIER | Ban | LA VALLA EN GIER | La Boirie Sordel - (136) | 2 | RSPP | 2026-09-02 | 11h00 Sordel sur le Ban | Gier Pilat Pêche | SEM | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 80 | 817465.21 | 6479655.18 | 136 | 6850110 | ok | 6850110 | non | 0642###1
LIGNON | Lignon | SAUVAIN | Pont Neuf - (110) | 1 | RSPP | 2026-09-03 | 07h00 FD - 08h45 Amont Pont Neuf à Sauvain | TRF haut Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 136 | 770080.18 | 6509758.93 | 110 | 4407003 | ok | 4407003 | non | 4420058
LIGNON | Lignon | ST-GEORGES-EN-COUZAN | St Martin VAU2 | 2 | EDF | 2026-09-03 | 13h30 TCC de Vaux station à mi chemin entre les deux barrages | Pech Lignon | LFA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 136 | 775407.47 | 6512583.17 |  | 4420100 | ok | 4420100 | non | 4420100
AIX | Boën | LA TUILIERE | Pierre Belle - (8) | 1 | RSPP | 2026-09-04 | 07h00 FD - 08h45 Boen Pierre Belle-13h45 Anzon Rivalsupt | St Hubert | Roannaise | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 160 | 763665.71 | 6543903.7 | 8 | 4013400 | ok | 4013400 | non | 0442##40
AIX | Ban | ST JUST EN CHEVALET | Labouré, la Croze - (106) | 2 | RSPP | 2026-09-04 | 10h30, Ban Labouré amont la Croze | St Hubert | Roannaise | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 160 | 766144.93 | 6538762.1 | 106 | 4408000 | ok | 4408000 | non | 0442##41
LIGNON | Anzon | NOIRETABLE | Rivalsupt - (107) | 3 | RSPP | 2026-09-04 | 13h30 Anzon Rivalsupt | TRF Anzon | LFA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 160 | 759538.39 | 6522827.98 | 107 | 4407002 | ok | 4407002 | non | 4420133
DÉÔME | Déôme | BOURG ARGENTAL | L'Allier, camping | 1 | HALIEUT | 2026-09-08 | 07h00 FD - 08h30 camping de l'Allier | Gle Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 120 | 824013.23 | 6467804.07 |  | 6581265 | ok | 6581265 | non | 0642##56
DÉÔME | Déôme | ST-JULIEN-MOLIN-M | La Garinière - (65) | 2 | RSPP | 2026-09-08 | 13h30 la Garinière | Gle Bourguisanne | S3RIV | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 120 | 827203.15 | 6467081.53 | 65 | 6820166 | ok | #N/A | non | 0642##16
ANCE | Ance | Haute Loire | Le Rodier | 1 | FD43 | 2026-09-09 | à définir avec FD43 | AAPPMA 43 | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 128 | 770620.97 | 6472337.61 |  | #N/A | N | #N/A | non
ANCE | Ance | Haute Loire | Moulas | 2 | FD43 | 2026-09-09 | à définir avec FD44 | AAPPMA 43 | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 130 | 778535.68 | 6473368.38 |  | #N/A | N | #N/A | non
ANCE | Ance | USSON-EN-FOREZ | Pontempeyrat - (118) | 1 | RSPP | 2026-09-10 | 07h00 FD - 08h15 Aval pont de Pontempeyrat | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 128 | 770620.97 | 6472337.61 | 118 | 4405003 | ok | 4405003 | non | 4420113
ANCE | Ance | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | 2026-09-10 | 13h30 amont du Pont de Raffiny | St Anthème | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 128 |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
MARE | Mare | GUMIERES | Aval du pont | 1 | PGP | 2026-09-11 | 07h00 FD -08h00 Gumières, petit pont aval RD44 | TRF Soleymieux | LFA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 38 | 777006 | 6492750 |  | 4420123 | ok | 4420123 | non | 4420123
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Reymondan | 2 | PGP | 2026-09-11 | 07h00 FD -08h00 Gumières, petit pont aval RD44 | TRF Soleymieux | LFA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 38 | 779158 | 6491476 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#199
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Les Barges | 3 | PGP | 2026-09-11 | 07h00 FD -08h00 Gumières, petit pont aval RD44 | TRF Soleymieux | LFA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 38 | 782711 | 6490835 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | 0442#387
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Pont de Molley - (113) | 4 | RSPP | 2026-09-11 | 07h00 FD -08h00 Gumières, petit pont aval RD44 | TRF Soleymieux | LFA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 38 | 783881.87 | 6490434.56 | 113 | 4009300 | ok | 4009300 | non | 4420070
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-09-14 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
AppuiFD63 | Dordogne | Puy de Dôme | Gorges Aveize | 1 | FD63 | 2026-09-15 | à voir en fonction heure RDV FD63 | AAPPMA63 | / | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 360 |  |  |  | #N/A |  | #N/A | non
ANCE | Andrable | CHAPELLE en LAFAYE | Jamillard - (27) | 1 | RSPP | 2026-09-16 | 09h30 FD -10h15 Jamillard | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 776718 | 6485618 | 27 | 4003700 | ok | 4003700 | non | 0442##42
ANCE | Andrable | ESTIVAREILLES | Ecloze, amont ru Clos | 2 | PKD | 2026-09-16 | 11h30 L'Ecloze | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 778549 | 6481865 |  | 0442##37 | ok | #N/A | oui | 0442##37
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Pont SNCF | 3 | PKD | 2026-09-16 | 14h30 Pont SNCF aval Estivareilles | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 779594 | 6477197 |  | 4420161 | ok | 4420161 | non | 4420161
ANCE | Andrable | ESTIVAREILLES | Les Terrasses RD104 | 1 | PKD | 2026-09-17 | 07h00 FD - 08h00 Les Terrasses RD104 | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 55 | 778865 | 6479669 |  | 4420152 | ok | 4420152 | non | 4420152
ANCE | Andrable | APINAC | La Garine Mouloirs | 2 | PKD | 2026-09-17 | 10h30 La Garine, les Mouloirs | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 55 | 778915 | 6475163 |  | àcréer | ok | #N/A | oui | inexistante
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Cacharat- (26) | 3 | RSPP | 2026-09-17 | 14h30 Pont de Cacharat | TRF haut forez | EPAGE LL | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 55 | 778535.68 | 6473368.38 | 26 | 4003800 | ok | 4003800 | non | 0442##43
VIZEZY | Vizezy | ESSERTINES-EN-CHAT. | La Guillanche - (111) | 1 | RSPP | 2026-09-18 | 08h00 FD 09h00 la Guillanche dernier pont | Gle montbrisonnaise | LFA | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 52 | 779427.02 | 6501763.44 | 111 | 4407004 | ok | 4407004 | non | 4420126
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-09-21 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
LIGNON | Lignon et bief | CLEPPE | Le Marais amont A72 | 1 | SAUV | 2026-09-22 | 07h30 FD - 08h30 Seuil Kemlin, amont A72 | GF Feurs | LFA | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 166 | 791610.9 | 6516499.1 |  | #N/A | ok | #N/A | non
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | Pont Mordon | 2 | Amgt | 2026-09-22 | 14h00 Rhins au Pont Mordon zone du seuil dérasé | Amis pêcheur de Régny | Roannaise | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 166 | 786636.24 | 6542859.47 |  | 4014085 | ok | 4014085 | non | 0442#445
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | Pont Couzon - (52) | 1 | RSPP | 2026-09-23 | 07h00 FD - 08h15 Pont de Couzon | Gier Pilat Pêche | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 821636.81 | 6489666.78 | 52 | 6095200 | ok | 6095200 | non | 6420016
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | Parc de la Platière | 2 | SEM | 2026-09-23 | 11h00 Parc de la Platière, 50 m amont seuil | TRF Dorlay | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 821945 | 6489847 |  | 6420015 | ok | 6420015 | non | 6420015
GIER | Gier | RIVE DE GIER | Duralex (299) | 3 | SEM | 2026-09-23 | 14h30 ancien site Duralex, amont pont des Aciéries | Association RDG | SEM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 96 | 827295 | 6493799 | 51 | 6004264 | ok | 6004264 | oui | non | code support poisson sur bon YX
ONDAINE | Ondaine | CHAMBON-FEUG (LE) | Rue Voltaire - (104) | 1 | RSPP | 2026-09-24 | 06h45 FD-07h45 Rue Voltaire Chambon | Amicale Pech CF | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 803312 | 6478420 | 104 | 4405027 | ok | 4405027 | non
ONDAINE | Ondaine | UNIEUX | aval pt de Boiron - (58) | 2 | SEM | 2026-09-24 | 11h00 - Pont de Boiron | Amicale Pech CF | EPAGE LL | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 797984 | 6479574 | 58 | 4004900 | ok | 4004900 | non
ONDAINE | Gampille | FIRMINY | Gué Chazeau -(133) | 3 | RSPP | 2026-09-24 | 14h30 Gué de Chazeau | Amicale Pech CF | SEM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 60 | 799832.57 | 6475606.17 | 133 | 4405004 | ok | 4405004 | non | 4420164
ONDAINE | Valchérie | CHAMBON-FEUG (LE) | Bois Montat - (132) | 4 | RSPP | 2026-09-24 | 16h00 - Bois de la Montat face ancienne pisciculture fédérale | Amicale Pech CF | SEM | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 130 | 804898.77 | 6476401.3 | 132 | 4004825 | ok | 4004825 | non | 4420165
RENAISON | Renaison | ROANNE | Aval piscine - (7) | 1 | RSPP | 2026-09-25 | 07h00 FD -08h30 Renaison skate park Fontval | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 164 | 782235 | 6548564 | 7 | 4014094 | ok | 4014094 | non
RENAISON | Renaison | RENAISON | Les Bérands - (77) | 2 | RSPP | 2026-09-25 | 13h30 Les Bérands amont seuil moulin Corbet | TRF roannais | Roannaise | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 164 | 774379.73 | 6549448.98 | 77 | 4014091 | ok | 4014091 | non | 4420065
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-09-28 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
SORNIN | Botoret | SAINT-GERMAIN-LA-MGNE | La Guillarmière- (29) | 1 | RSPP | 2026-09-29 | 07h00 FD - 09h00 Pont de la Guillarmière | Gle belmontaise | SYMISOA | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 234 | 806339.99 | 6565581.37 | 29 | 4015100 | ok | 4015100 | non | 4420280
RHINS | Trambouze | COMBRE | Le Montu - (34) | 2 | RSPP | 2026-09-29 | 13h30 Trambouze le Montu | Amis pêcheur de Régny | Roannaise | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 166 | 798233.93 | 6547050.2 | 34 | 4014040 | ok | 4014040 | non | 0442##23
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | La Boela - (1036) | 2 | RSPP | 2026-09-30 | 08h00 FD -09h00 Semène aval barrage ponceau béton | TRF grands bois | EPAGE LL | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 84 | 809930.23 | 6471120.21 | 1036 | 04004510 | ok | #N/A | non | 0442#342
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-10-02 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-10-05 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non
DIVERS | Divers | Divers | Divers | 1 | Sauv-Report | 2026-10-06 | à définir en fonction des travaux |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | #N/A | N | #N/A | non

## abréviations_étude
Code étude | signification
Amgt | Suivi post aménagement écologique et ou piscicole
EDF | Etude long terme pour EDF
FD43 | Appui à la FD43
FD63 | Appui à la FD63
HALIEUT | Suivi des effets de mesures halieutiques : no kill, fenêtre de capture...
PGP | Mise à jour des Plans de Gestion des AAPPMA
PKD | Evaluation impact de la maladie PKD sur les truites
postCrue | Suivi post crue octobre 2024
PostPoll | Suivi post pollution et mortalité
postSech | Suivi post sécheresse 2025
RSPP | Réseau départemental de suivi piscicole
Sauv-Report | Sauvetage avant travaux, ou report de pêches
SEM | Suivi pour Saint Etienne Métropole

## TCD (hidden)
Code étude | (Plusieurs éléments)
date | Max. de PG | Max. de MS | Max. de VG | Max. de LT | Max. de BD | Max. de CC | Max. de MO | Max. de CDD1 | Max. de CDD2 | Max. de CDD3 | Max. de Toyota | Max. de Jumpy | Max. de KM AR
2026-06-02 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 174
2026-06-03 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 150
2026-06-04 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 172
2026-06-09 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 60
2026-06-10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 120
2026-06-11 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 62
2026-06-12 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 202
2026-06-16 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 136
2026-06-17 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 102
2026-06-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 78
2026-06-19 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 126
2026-06-23 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100
2026-06-24 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 142
2026-06-25 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 102
2026-06-26 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 150
2026-06-30 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 136
2026-07-01 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 196
2026-07-02 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 168
2026-07-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 98
2026-07-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 96
2026-07-09 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 144
2026-09-01 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 108
2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 80
2026-09-03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 136
2026-09-04 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 160
2026-09-08 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 120
2026-09-09 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 130
2026-09-10 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 128
2026-09-11 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
2026-09-15 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 360
2026-09-16 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
2026-09-17 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 55
2026-09-18 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 52
2026-09-22 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 166
2026-09-23 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 96
2026-09-24 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 130
2026-09-25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 164
2026-09-29 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 234
(vide)
2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 84
2026-07-16 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 186
| Max. de PG | Max. de MS | Max. de VG | Max. de LT | Max. de BD | Max. de CC | Max. de MO | Max. de CDD1 | Max. de CDD2 | Max. de CDD3 | Max. de Toyota | Max. de Jumpy
| 40 | 40 | 11 | 8 | 10 | 5 | 2 | 22 | 18 | 18 | 39 | 38
58

## TCD2 (hidden)
Nombre de Date 2026 | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | AIX | ANCE | AppuiFD43 | AppuiFD63 | BATALON | BONSON | COISE | DÉÔME | DUROLLE | FURAN | GIER | JARNOSSIN | LIGNON | LIMONY | LOISE | MARE | ONDAINE | RENAISON | RHINS | SEMÈNE | SORNIN | TEYSSONNE | VALENCIZE | VIZEZY | Total général
Amgt |  | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
EDF | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
FD43 |  | 2 | 2 | [21 empty] | 4
FD63 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
HALIEUT | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
PGP | [8 empty] | 3 |  |  |  | 13 |  |  | 3 | [8 empty] | 19
PKD |  | 4 | [22 empty] | 4
PostCrue |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 9
PostPoll | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 7
postSech | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 2
RSPP | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47
Total général | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 20 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 102
Étiquettes de lignes | AIX | ANCE | AppuiFD43 | AppuiFD63 | BATALON | BONSON | COISE | DÉÔME | DUROLLE | FURAN | GIER | JARNOSSIN | LIGNON | LIMONY | LOISE | MARE | ONDAINE | RENAISON | RHINS | SEMÈNE | SORNIN | TEYSSONNE | VALENCIZE | VIZEZY | Total général
Amgt |  | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
EDF | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
FD43 |  | 2 | 2 | [21 empty] | 4
FD63 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 2
HALIEUT | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
PGP | [8 empty] | 3 |  |  |  | 13 |  |  | 3 | [8 empty] | 19
PKD |  | 4 | [22 empty] | 4
PostCrue |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 2 |  | 9
PostPoll | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 7
postSech | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 2
RSPP | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47
Total général | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 20 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 102

## miseenforme (hidden)
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
LOISE | Poyat | VIOLAY | Chez Poulet | 2 | Amgt | 2026-06-02 | àcréer
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet | 1 | Amgt | 2026-06-18 | 4405064
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Salette aval plan d'eau | 2 | Amgt | 2026-06-18 | 4405065
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Moulin Chandy | 4 | Amgt | 2026-06-18 | 4003650
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | Pont Mordon | 2 | Amgt | 2026-09-22 | 4014085
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
LIGNON | Lignon | STE AGATHE La Bouteresse | Pont de Ste Agathe | 2 | HALIEUT | 2026-07-08 | 4407032
DÉÔME | Déôme | BOURG ARGENTAL | L'Allier, camping | 1 | HALIEUT | 2026-09-08 | 6581265
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Vernay Amt du pont | 1 | PostPoll | 2026-06-11 | 4420503
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Pont la Feuillat | 2 | PostPoll | 2026-06-11 | 4406114
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Pont de Beauvoir | 3 | PostPoll | 2026-06-11 | 4406115
MARE | Vidrésonne | VERRIERES-EN-FOREZ | Drutel pont Arpheuil | 4 | PostPoll | 2026-06-11 | 4406116
MARE | Vidrésonne | LEZIGNEUX | Le Pont, amont lagune | 5 | PostPoll | 2026-06-11 | 4406117
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Chez bassin | 2 | postSech | 2026-06-12 | 4410062
AIX | Isable | CHERIER | Stade de foot | 2 | postSech | 2026-06-26 | 4408008
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll | 2026-06-30 | 6820149
GIER | Dorlay | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Les Fabriques | 4 | PostPoll | 2026-06-30 | 6420121
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
LIMONY | Fayon | VERANNE | La Camière | 1 | PostCrue | 2026-06-03 | 6420121
LIMONY | Fayon | MACLAS | Limonne | 2 | PostCrue | 2026-06-03 | 6003332
LIMONY | Limony | MACLAS | Pont Pierre - (1040) | 3 | PostCrue | 2026-06-03 | 6831155
BATALON | Batalon | MALLEVAL | Amont Malleval - (1041) | 4 | PostCrue | 2026-06-03 | 6831165
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Ayats | 3 | PostCrue | 2026-06-16 | 6003328
DÉÔME | Ternay | COLOMBIER | Amt taillis vert - (1039) | 1 | PostCrue | 2026-06-19 | 6830022
DÉÔME | Ternay | ST JULIEN MOLIN MOLETTE | Rue du Moulin | 2 | PostCrue | 2026-06-19 | a082664700
VALENCIZE | Régrillon | CHAVANAY | Marides (1042) | 2 | PostCrue | 2026-06-24 | 6821175
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Combe Arnoux | 3 | PostCrue | 2026-06-24 | 6821165
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
ANCE | Andrable | ESTIVAREILLES | Ecloze, amont ru Clos | 2 | PKD | 2026-09-16 | 0442##37
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Pont SNCF | 3 | PKD | 2026-09-16 | 4420161
ANCE | Andrable | ESTIVAREILLES | Les Terrasses RD104 | 1 | PKD | 2026-09-17 | 4420152
ANCE | Andrable | APINAC | La Garine Mouloirs | 2 | PKD | 2026-09-17 | àcréer
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
DUROLLE | Durolle | NOIRETABLE | Les Os, aval voie ferrée | 1 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
DUROLLE | Durolle | NOIRETABLE | La Durolle, amt A89 | 2 | PGP | 2026-06-04 | 4420139
DUROLLE | Durolle | CERVIERES | Le Pt d'Ambert | 3 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
LIGNON | Rau Vierge de Cassieres | NOIRETABLE | Les Planaux, le Mas | 4 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
LIGNON | Rau de Chanet | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Chanet, les gardes | 5 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
LIGNON | Goutte Renard | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Cassières | 6 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
LIGNON | Rau Valette Basse | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Passafol | 7 | PGP | 2026-06-04 | àcréer
LIGNON | Anzon | SAINT SIXTE | Amont conf. Lignon - (13) | 2 | PGP | 2026-06-10 | 4010410
LIGNON | Anzon | SAINT-PRIEST-LA-VETRE | La Valette Haute | 1 | PGP | 2026-07-02 | 4420292
LIGNON | Anzon | SAINT-JULIEN-LA-VETRE | Les Ruines | 2 | PGP | 2026-07-02 | àcréer
LIGNON | Anzon | VETRE SUR Anzon | St Thurin | 3 | PGP | 2026-07-02 | 4010450
LIGNON | Lignon | SAINT-SIXTE | La Fabrique, usine | 2 | PGP | 2026-07-07 | àcréer
LIGNON | Lignon | CHALMAZEL | Amont stade foot | 1 | PGP | 2026-07-09 | àcréer
LIGNON | Lachet | CHALMAZEL | RD101, Pt Chevelières | 2 | PGP | 2026-07-09 | àcréer
LIGNON | Lignon station Ski | CHALMAZEL | Amont téléski, Plume | 3 | PGP | 2026-07-09 | àcréer
LIGNON | Morte | CHALMAZEL | Loge de la Morte | 4 | PGP | 2026-07-09 | àcréer
MARE | Mare | GUMIERES | Aval du pont | 1 | PGP | 2026-09-11 | 4420123
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Reymondan | 2 | PGP | 2026-09-11 | àcréer
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Les Barges | 3 | PGP | 2026-09-11 | àcréer
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
AppuiFD43 | Semène | ST VICTOR MALSECOURS | Moulin de Vial | 1 | FD43 | 2026-07-16 | #N/A
AppuiFD43 | Lignon HL | VERSILHAC | Pont de Versilhac | 2 | FD43 | 2026-07-16 | #N/A
LIGNON | Lignon | ST-GEORGES-EN-COUZAN | St Martin VAU2 | 2 | EDF | 2026-09-03 | 4420100
ANCE | Ance | Haute Loire | Le Rodier | 1 | FD43 | 2026-09-09 | #N/A
ANCE | Ance | Haute Loire | Moulas | 2 | FD43 | 2026-09-09 | #N/A
ANCE | Ance | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | 2026-09-10 | #N/A
AppuiFD63 | Dordogne | Puy de Dôme | Gorges Aveize | 1 | FD63 | 2026-09-15 | #N/A
Bassin versant | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT - (code RSPP) | ordre | Code étude | Date 2026 | code ASPE
GIER | Gâ | DOIZIEUX | Scie de Granjean - (53) | 1 | SEM | 2026-06-16 | 6820165
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | Les Scies | 2 | SEM | 2026-06-16 | 6820148
FURAN | Onzon | TOUR EN JAREZ (LA) | Pont Bayard ROE65162 | 1 | SEM | 2026-07-03 | 4406057
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | Parc de la Platière | 2 | SEM | 2026-09-23 | 6420015
GIER | Gier | RIVE DE GIER | Duralex (299) | 3 | SEM | 2026-09-23 | 6004264
ONDAINE | Ondaine | UNIEUX | aval pt de Boiron - (58) | 2 | SEM | 2026-09-24 | 4004900

## programme2023_LigneV1 (hidden)
BV | COURS D'EAU | COMMUNES | LIEU DIT ( - code RSPP le cas échéant) | ordre | Code | Date | Heure RDV FD --- Lieu et heure de rendez vous terrain | Serv TECH | Apprentis | Serv DEVL | GPP/ bénévoles | AAPPMA
FURAN | Malval | LA FOUILLOUSE | Chantallouette le Goutaillis | 1 | ContEcol | 2023-05-23 | 08h00 FD - 08h30 Pont RD102 Le Goutaillis
ONDAINE | Echapre | CHAMBON FEUGEROLLES (Le) | Amont aval barrage suite ouverture pertuis | 1 | ContEcol | 2023-05-23 | 14h00 pied du barrage
ANCE | Bézan | LIEIGNECQ | amont aval plan d'eau | 1 | Amgt | 2023-05-25
RHINS | Gantet | VIOLAY | Le Chevalier - 76 | 1 | 76 | 2023-05-30 | 07h00 FD - 08h15 Le Chevalier st 76 RSPP | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM, RM DB | amis Gand Bernand
REVOUTE | Bernetton | ST MARCEL de Félines | Les Bonnets | 2 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Croix bleue aval RN | 3 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Le Claveau | 4 | DREAL | 2023-05-30
REVOUTE | Revoute | ST MARCEL de Félines | Chassenay- 257 | 5 | 257 | 2023-05-30
BERNAND | Bernand | ST JUST LA PENDUE | La Buissonnière aval RD27 - 123 | 1 | 123 | 2023-06-01 | 07h00 FD - 08h15 Pont RD27 | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM | amis Gand Bernand
CHANASSON | Chanasson | CIVENS | Montjean - 124 | 2 | 124 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | GF Feurs
LOISE | Loise | ESSERTINES EN DONZY | Vieille Cure - 125 | 3 | 125 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | TRF montagne matin
LOISE | Loise | FEURS | Les Rivières gué de Théloy - 38 | 4 | 38 | 2023-06-01 |  | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | TRF montagne matin
AIX | Isable | CHERIER | Blanchardon - 108 | 5 | 108 | 2023-06-02 | 07h00 FD - 08h00 Blanchardon | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | truite roannais
AIX | Isable | CHERIER | Ste de foot | 6 | PostSech | 2023-06-02 | 06h30 FD- 07h45 pont sur le Ruillières -14h30 Isable à Blanchardon | PG MS | HC AR | / | PC ou YG ou BM | truite roannais
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Pont du Monet amont plan d'eau | 1 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Salette aval plan d'eau | 2 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Bourreau, amont du pont - 28 | 3 | 28 | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Moulin Chandy | 4 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
ANCE | Champdieu | USSON-EN-FOREZ | Les Gannets | 5 | Amgt | 2023-06-06 | 07h00 FD 08h00 Usson plan d'eau | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM | trf haut forez
GIER | Dorlay | DOIZIEUX | 137_Moulin Roué, RD76 - 137 | 1 | 137 | 2023-06-07 | 07h00 FD 08h00 Pont RD76 aval Doizieux Moulin Roué | PG MS | AR | / | PC BM YG | TRF Dorlay
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Crèche, 235 m aval D7 | 2 | PostPoll | 2023-06-07
GIER | Dorlay | TERRASSE-SUR-DORLAY (LA) | Moulin Pinte -239 | 3 | 239 | 2023-06-07
GIER | Dorlay | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | Amont Les Fabriques | 4 | PostPoll | 2023-06-07
COISE | Couzon | CHATELUS | Côte Ratier, Pont Châtelus - 128 | 1 | 128 | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Arbiche | CHEVRIERES | Pont de la Roue, amont pont - 129 | 2 | 129 | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Coise | ST-DENIS-SUR-COISE | Le Magat + parcours NK | 3 | EtNK | 2023-06-08 | 07h30 FD 08h15 Pont ce Chatelus puis NK Magat _ Arbiche à 14h00 | PG MS | HC | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Moulin Pinay, amont RD52 - 105 | 1 | 105 | 2023-06-09 | 07h00 FD 08h30 Station des eaux Goutte Picard | PG MS | AR | / | PC ou YG ou BM, RM DB | truite roannais
TEYSSONNE | Teyssonne | ST-BONNET-DES-QUARTS | Chez bassin aval pont demain | 2 | PostSech | 2023-06-09
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-06-12 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | Pont du Mas, RD22 - 134 | 1 | 134 | 2023-06-13 | 07h00 FD 07h45 Pont du Mas RD22 | PG MS | HC | / | PC ou YG ou BM | TRF grands bois
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Aval pont de Chorieux - 138 | 2 | 138 | 2023-06-13
VALENCIZE | Valencize | CHAVANAY | Pont de Chorieux amont Régrillon | 3 | PostPoll | 2023-06-13
VALENCIZE | Régrillon | CHAVANAY | les Marides amont Valencize | 4 | PostPoll | 2023-06-13
VALENCIZE | Scie | PELUSSIN | La Scie amont pont - 61 | 5 | 61 | 2023-06-13
ONDAINE | Valchérie | CHAMBON FEUGEROLLES (Le) | secteur pollué en 2022 plusieurs sites entre Montjaillon et confluence Ondaine | 1 | PostPoll | 2023-06-14
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | Le Sapt, Aval D501 - 1035 | 1 | 1035 | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MALIFAUX | La Boucharatte, aval Gauds nouveau site | 2 | ImpBar | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
SEMÈNE | Semène | JONZIEUX | Les Fabriques - 60 | 3 | 60 | 2023-06-15 | 07h00 FD 07h45 Pont du Sapt St Genest - 14h00 Les Fabriques | PG MS | HC | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-06-16 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
COISE | Coise | SAINT DENIS SUR COISE | Limite 42-49 à Moulin Brûlé RSPP 130 | 1 | HMUC | 2023-06-20 | 08h00 FD - 09h00 Moulin Trunel - 13h30 Coise pont des Romains | PG MS | APT | / | PC BM YG | Gaule Chazelloise
COISE | Coise | CHAZELLES-SUR-LYON | Pont RD11 à la Théry RSPP44 | 2 | HMUC | 2023-06-20
COISE | Coise | SAINT GALMIER | la Théry à confluence Volvon RSPP 131 | 1 | HMUC | 2023-06-22 | 08h00 FD - 09h00 Moulin Trunel - 13h30 Coise pont des Romains | PG MS | APT | / | PC BM YG | Gaule Baldomérienne
COISE | Coise | MONTROND-LES-BAINS | aval confluence Volvon RSPP42 | 2 | HMUC | 2023-06-22
AIX | AIX | Juré St Marcel St Just en Chevalet | Confl Boen Ft d'Aix et Couavoux | 1 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | St Martin Juré St Marcel | A72 à Château d'Aix = RSPP9? | 2 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | Grézolles à St Germain Laval | Château d'Aix à Moulin Nigon | 3 | HMUC | 2023-06-27
AIX | AIX | St Germain Laval à Pommiers | Mlin Nigon à confl Isable | 1 | HMUC | 2023-06-28
AIX | AIX | Pommiers à St Georges de Baroille | Conf Isable à la Loire RSPP142 et 10? | 2 | HMUC | 2023-06-28
AIX | Noyer | ST Just en Chevalet | Chez Bras à La Piloncherie | 1 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Boën | ST Just en Chevalet La Tuilière | aval la Tuilière à St Just RSPP209 | 2 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Ban | ST Just en Chevalet | Route de Montloup à la Carderie de St Just | 3 | HMUC | 2023-06-29
AIX | Isable | St Polgues Crémeaux | Le Munet à Padégue RSPP 109? | 4 | HMUC | 2023-06-29
LOISE | Charpassonne | COTTANCE | Le Reynard seuil CH4 | 1 | ContEcol | 2023-07-04 | 07h00 FD 07h45 Pont Moulin Reynard | PG MS | HC AR | / | PC BM YG | TRF montagne matin
LIGNON | Payonnet | CHALMAZEL | Nermond à amont Scierie (3 sous stations) | 1 | Amgt | 2023-07-05 | 07h00 FD - 08h15 Payonnet à Nermond | PG MS | HC AR | / | PC ou BM ou YG | trf haut Lignon
AppuiFD43 | LIGNON DU VELAY | Haute Loire | à définir | 1 | FD43 | 2023-07-12 | à voir en fonction programme FD43 | PG MS | HC AR | / | PC | /
AppuiFD43 | RAMEL | Haute Loire | à définir | 2 | FD43 | 2023-07-12 | à voir en fonction programme FD43 | PG MS | HC AR | / | PC | /
FURAN | Furan | SAINT-ETIENNE | Le Bernay Les Petites Molières - 85 | 1 | 85 | 2023-09-05 | 07h30 FD - 08h15 Furan amont Pont Souvignet | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | TRF grands bois
DÉÔME | Déôme | ST-JULIEN-MOLIN-M | La Garinière, limnigraphe - 65 | 3 | 65 | 2023-09-06 | 07h00 FD 08h00 amont prise d'eau AEP le Martinet 14h00 La Garinière | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | gaule Bourguisanne
LIGNON | Lignon | SAUVAIN | Pont Neuf, confl Courbillon - 110 | 1 | 110 | 2023-09-07 | 07h00 FD 08h15 Pont Neuf à Sauvain | PG MS | / | 4 | YG PC DP RM DB | trf haut Lignon
LIGNON | Lignon | ST-GEORGES-EN-COUZAN | TCC St Martin station VAU2 | 2 | EDF | 2023-09-07 | 07h00 FD 08h15 Pont Neuf à Sauvain | PG MS | / | 4 | YG PC DP RM DB | trf haut Lignon
VIZEZY | Vizezy | ESSERTINES-EN-CHA | La Guillanche - 111 | 1 | 111 | 2023-09-08 | 07h00 FD 07h45 La Guillanche amont 10h00 Précivet | PG MS | APT | 1 | PC BM YG | gaule montbrisonnaise
LIGNON | Lignon | Saint Sixte, Leigneux, Boën | confluence Anzon à limite piémont plaine à Trelins | 1 | HMUC | 2023-09-12
LIGNON | Lignon | Boen à St Etienne le Molard | Limite piémont plaine au pont de St Etienne le Molard | 1 | HMUC | 2023-09-13
LIGNON | Lignon | St Etienne le Molard à la Loire | Pont de St Etienne LM à la confluence avec la Loire RSPP 103 | 2 | HMUC | 2023-09-13
ANCE | Ance | USSON-EN-FOREZ | Pontempeyrat - 118 | 1 | 118 | 2023-09-14 | 06h45 FD 08h00 Pontempeyrat 14h00 Raffiny | PG MS | APT | 1 | PC BM YG | trf haut forez
ANCE | Ance | ST CLEMENT DE V | Raffiny | 2 | FD63 | 2023-09-14 | 06h45 FD 08h00 Pontempeyrat 14h00 Raffiny | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | trf haut forez
AIX | Ban | ST JUST EN CHEVALET | Labouré, la Croze - 106 | 1 | 106 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | St Hubert
ANZON | Anzon | NOIRETABLE | Rivalsupt, amont voie SNCF - 107 | 3 | 107 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | Truite de l'Anzon
ANZON | Salles (rau des) | CHAMPOLY | Le Piolard - 261 | 4 | 261 | 2023-09-15 | 07h00 FD 08h00 Ban à Labouré - 13h30 Anzon Rilvalsupt | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | Truite de l'Anzon
ANCE | Andrable | MERLE-LEIGNECQ | Cacharat, 160 m aval pont - 26 | 1 | 26 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | trf haut forez
ONDAINE | Ondaine | CHAMBON-FEUGEROLLES (LE) | Aval pont de la D10, Boers - 104 | 2 | 104 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | amicale pech CF
ONDAINE | Gampille | FIRMINY | Gué de Chazeau - 133 | 3 | 133 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | TRF grands bois
ONDAINE | Valchérie | CHAMBON-FEUG (LE) | Bois Montat, Pisciculture FD - 132 | 4 | 132 | 2023-09-19 | 07h00 FD - 08h00 Pt Cacharat 11h00 Pt de Boiron 14h00 Gampille gué Chazeau | PG MS | APT | / | PC BM YG | amicale pech CF
RENAISON | Renaison | RENAISON | Les Bérands, amont STEP - 77 | 1 | 77 | 2023-09-20 | 07h00 FD - 08h15 Renaison Ambaloup | PG MS | APT | / | PC BM YG RM DB | truite roannais
RENAISON | Renaison | POUILLY LES NONAINS | Croix Brasée, amont gué Pt Branlant | 2 | ContEcol | 2023-09-20
RENAISON | Renaison | SAINT LEGER SUR ROANNE | Stade de foot | 3 | Amgt | 2023-09-20 | 07h00 FD - 08h15 skate Park aval pont Piscine | PG MS | APT | 1 | PC ou YG ou BM, RM DB | truite roannais
SORNIN | Botoret | SAINT-GERMAIN-LA-MGNE | La Guillarmière, amont pont RD39 - 29 | 1 | 29 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | gaule belmontaise
SORNIN | Botoret | MAIZILLY | Moulin Milan | 2 | Divers | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière
JARNOSSIN | Jarnossin | NANDAX | RD13 la Rivière - 262 | 3 | 262 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | amis du Sornin
JARNOSSIN | Jarnossin | BOYER | Marpin, amont Tesche - 91 | 4 | 91 | 2023-09-21 | 07h00 FD 08h45 La Guillarmière | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG RM DB | amis du Sornin
MARE | Mare | SOLEYMIEUX | Pont de Molley - 113 | 1 | 113 | 2023-09-22 | 07h00 FD - 07h45 Pt de Molley | PG MS | APT | / | PC BM YG | TRF Soleymieux
MARE | Mare | SURY le COMTAL | Aubigny | 2 | Amgt | 2023-09-22 | 07h30 FD - 08h15 Mare à Aubigny gué amont | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | Gaule Mare
SEMÈNE | Semène | ST-GENEST-MAL | La Boela, Les Plats aval mur - 1036 | 1 | 1036 | 2023-09-25 | 07h00 FD 07h45 Mur du barrage des Plats | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | TRF grands bois
BONSON | Bonsonnet | LURIECQ | Fougerols, aval RD498 - 116 | 1 | 116 | 2023-09-26 | 07h00 FD 07h45 Fougerols aval RD498 | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | gardon forézien
BONSON | Bonson | ST NIZIER DE FORNAS | Fournier amont Talarand - 23 | 3 | 23 | 2023-09-26 | 07h00 FD 07h45 Fougerols aval RD498 | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | gardon forézien
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-09-27 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
GIER | Gier | GRAND CROIX (LA) | Amont pt de Couzon No Kill | 1 | 52 | 2023-09-28 | 08h00 FD - 08h45 Pont du Fbg de Couzon | PG MS | APT | 3 | PC BM YG | Gier Pilat Pêche
GIER | Gier | RIVE-DE-GIER | Egarande, aval pont des Arches - 51 | 2 | 51 | 2023-09-28
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-09-29 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
RHINS | Rhins | SAINT CYR DE FAVIERES | amont ancien seuil Pont Mordon | 1 | ContEcol | 2023-10-03 |  | PG MS | HC AR | 4 | PC YG BM, RM DB | Roanne et région
RHINS | Rhins | COTEAU (LE) | Pincourt - 36 | 2 | 36 | 2023-10-03
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 2 | Report | 2023-10-04
DIVERS | Divers | Divers | pêchée décalée | 1 | Report | 2023-10-05 | / | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | /
FURAN | Furan | ANDREZIEUX BOUTHEON | Amont RD12, Funérarium, EA Peyrardes | 1 | ContEcol | 2023-10-06 | 08h00 FD 08h30 Funérarium aval pont | PG MS | APT | 2 | PC BM YG | gardon forézien
FURAN | Furan | FOUILLOUSE (LA) | Le Pont Blanc ,aval RD102 -90 | 2 | 90 | 2023-10-06 | 07h30 FD - 08h15 Furan amont Pont Souvignet | PG MS | APT | / | PC ou BM ou YG | TRF grands bois